北京市门头沟区应急管理局文件

门应急发〔2021〕8号

关于印发《门头沟区2021年安全生产

标准化建设工作方案》的通知

各有关部门、镇、办事处：

为深入推进我区城市安全发展，进一步提升企业本质安全水平，有效防范化解重大安全风险，全力做好门头沟区2021年安全生产标准化建设工作，门头沟区应急管理局研究制定了《门头沟区2021年安全生产标准化建设工作方案》，现印发给你们，请遵照执行。

北京市门头沟区应急管理局

2021年3月29日

（联系人：林劲北、杨岳； 联系电话：69843123）

门头沟区2021年安全生产标准化

建设工作方案

今年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划的第一年，为切实贯彻落实习近平总书记提出的“从根本上消除事故隐患”重要指示和批示精神，进一步推进我区安全生产安全生产标准化建设工作，依据《北京市企业安全生产标准化建设管理办法》等相关文件，结合我区安全形势和特点，现制定实施方案如下。

**一、指导思想**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实《北京市企业安全生产标准化建设管理办法》、《北京市工业企业落实安全生产主体责任情况检查评估制度》等文件精神，强化企业自主创建，严格评审质量管理，着力推进安全生产百项地标的有效实施，开展企业落实安全生产主体责任评估;全面促进安全生产标准化建设与执法检查、专项整治、隐患排查体系建设、事故预防控制体系建设等重点工作的融合，全面提升安全生产监管工作整体效能，确保企业持续安全稳定，为建党100周年系列庆祝活动筑牢安全屏障。

**二、工作目标**

充分调动各行业部门、镇、办事处、企业等社会各界的参与，进一步推进门头沟区生产经营单位开展安全生产标准化建设。重点做好2021年标准化3级达标到期企业的检查、复评工作，督促企业不断提升安全管理水平；加强对已达标企业进行检查，确保企业保持原有达标水平。**2021年，推动门头沟区开展标准化三级达标创建(含复审)企业50家。**

**三、工作职责**

1、区应急管理局

负责落实市、区安全生产标准化相关工作要求，全面推进我区安全生产标准化工作；会同行业部门、镇、办事处组织所辖企业开展标准化达标创建工作，对3级达标到期企业进行复评；负责组织、监督有关中介机构、专家为企业开展标准化咨询、评审及核查工作；负责对企业日常执法检查，督促企业保持标准化达标质量。

2、行业管理部门

区教委、文旅委、商务局等相关行业部门负责指导推进本行业企业安全生产标准化建设工作。加强对本行业企业安全检查，指导督促企业认真开展标准化创建工作，参与对本行业企业标准化达标的检查、验收等工作；对达标创建不积极的企业及存在重大隐患未及时整改的企业采取严厉措施予以惩处，督促企业将隐患整改到位。

3、专业监管部门

区市场监管局、消防救援支队、城管委、城管执法局等部门分别负责特种设备、消防、燃气使用等方面的监管工作；开展专项监督检查，对检查发现企业存在严重隐患和问题的，依法严肃查处，同时向相关部门通报。

1. 各镇、办事处

负责属地企业的安全生产标准化建设工作，积极配合、联合区应急管理局、行业部门及专业部门，共同做好对达标到期企业的复评工作及新增企业标准化创建工作等相关工作；对已经达标企业，持续开展监督检查确保达标企业质量。以宣传、培训、检查、指导等多种手段督促辖区内企业开展安全生产标准化建设，确保辖区企业顺利达标。

5、企业

作为安全生产标准化创建的主体，要按照本工作方案要求及标准化评审标准、行业规范等要求，认真开展企业自评、隐患整改、第三方评审等各项标准化达标创建工作，确保标准化达标质量。同时，结合《北京市工业企业落实安全生产主体责任情况检查评估制度》、《北京市安全生产委员会办公室关于做好隐患排查治理标准清单编制和培训工作的通知》等文件要求，切实做好安全生产主体责任情况检查评估、隐患排查治理清单编制、百项地标落实执行等各项工作。

**四、工作安排**

1、2021年3月为总结及部署阶段

明确2021年标准化3级达标到期企业名单，及相关检查、复评要求；与相关行业部门及属地政府进行沟通，明确新增较大规模以上企业名单。加强与中介机构沟通联系，明确中介机构工作要求，做好中介机构与行业部门、属地政府及企业接洽工作。

2、2021年为3月至5月为企业自评、评审整改阶段

企业对安全管理资料、现场安全生产状况等开展对标自评，对发现隐患及时进行整改，并由第三方中介机构进驻企业开展标准化帮扶咨询工作；企业自评合格的，由第三方中介机构对安全生产标准化三级达标创建企业进行评审，应急管理局、行业部门对评审工作进行监督；对一次未通过评审的企业，应急管理局、行业部门采取相关措施，督促企业及时整改隐患，确保企业符合达标要求。

3、2021为年6月验收阶段

区应急管理局、行业部门对企业达标情况及第三方机构评审结果进行验收，对验收通过的企业授予达标称号；对个别达标进度较慢企业或验收未达标企业，加强监督检查，督促企业尽快达标，并做好评审验收组织工作。

**五、工作要求**

1、认清形势，提高认识

以全面做好建党100周年系列庆祝活动安全保障为工作目标，深刻认识2021年我区安全稳定的重要意义及安全生产工作严峻形势，将安全生产标准化工作与我区全面安保工作深入结合，通过持续深入开展标准化达标各项工作，强化落实企业安全生产主体责任，不断提升企业安全管理水平，为我区持续安全稳定创造良好条件。

将安全生产标准化工作与应急管理各项工作深入结合，通过持续深入开展标准化达标各项工作，强化落实企业安全生产主体责任，不断提升企业安全管理水平；完善行业部门及属地政府安全监管手段，为我区持续安全稳定创造良好条件。

2、强化监管，确保质量

以确保标准化达标质量为第一要务，区应急管理局、各行业部门、镇街要加强对企业的监督、检查，按照视隐患为事故的工作原则，坚决督促企业对存在隐患整改到位，对隐患整改不及时、不到位，标准化达标创建不积极的企业，区应急管理局将联合相关部门、镇街进行严厉处罚。

同时，加强对评审单位和评审人员的管理，督促其严格依规、依标、公正开展标准化评审。对于在标准化评审工作中存在弄虚作假、牟取不正当利益等行为的评审单位，一律取消评审单位资格。对于存在违法违规行为的评审单位负责人和评审人员，依照有关规定严肃查处并追究责任。

3.有机结合，全面推进

要进一步将标准化达标创建工作与安全生产专项整治三年行动、企业主体责任落实等各项工作深度结合，做到同部署、同推动、同落实；同时，探索标准化工作与应急管理各项工作契合点，以标准化创建为基础，为做好全区应急管理各项工作提供助力。

附件：门头沟区2021年三级达标创建企业名录

北京市门头沟区应急管理局办公室 2021年3月29日印发