北京市门头沟区人民政府办公室文件

门政办发〔2019〕41号

北京市门头沟区人民政府办公室

转发区生态环境局关于门头沟区“迎国庆、治污染、保环境”60天专项执法行动方案的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各委、办、局，各区属机构：

现将《门头沟区“迎国庆、治污染、保环境”60天专项执法行动方案》转发给你们，请认真依照执行。

北京市门头沟区人民政府办公室

2019年8月6日

门头沟区“迎国庆、治污染、保环境”

60天专项执法行动方案

为深入学习贯彻习近平生态文明思想以及习近平总书记视察北京重要讲话精神，坚决打好打赢门头沟区污染防治攻坚战，经区政府决定，自即日起至2019年9月30日，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，在全区范围内开展 “迎国庆、治污染、保环境”60天专项执法行动。具体方案如下：

一、指导思想

深入贯彻学习贯彻习近平生态文明思想和“两山理论”以及习近平总书记视察北京重要讲话精神，紧紧围绕庆祝新中国成立70周年，以“迎国庆，治污染，保环境”为主题，坚持问题导向，在“守初心、担使命、找差距、抓落实”上下功夫，以铁腕措施落实污染防治攻坚战各项工作部署，在攻坚克难中不断提高履职尽职能力，不折不扣地完成市政府下达的空气质量保障各项任务指标，全面提升生态文明建设水平，打造“绿水青山门头沟”城市名片。

二、工作目标

坚持问题导向。严格落实扬尘精细化管控措施，规范拆迁拆违、“小微工程”、架空线入地、线性工程等各类工地的扬尘管控，夯实行业、属地扬尘监管责任，加大联合执法处罚惩戒力度，确保降尘量控制在6.5吨/月·平方公里以内，坚决杜绝各镇街进入全市PM2.5和TSP浓度排名后30位之列。

坚持严格执法。加强渣土车违规上路、道路遗撒等环境违法行为的整治，保持对在施工地、违规渣土场、重型柴油车和渣土车等违规上路车辆的高压执法态势，提升扬尘的执法检查量和违法查处率，全力提高各类道路的清洁度，坚决杜绝违规渣土车上路行驶，确保全区道路尘土负荷达标。

坚持接诉即办。强化“民有所呼、我有所应”，聚焦投诉举报集中、餐饮密集等重点区域主动出击，通过组织餐饮油烟排放专项执法，持续加大执法力度，不断推进餐饮单位油烟达标治理，解决群众身边问题，切实有效减少餐饮油烟等问题信访举报，确保完成年度餐饮油烟治理任务。

坚持碧水攻坚。严格落实河长制，加快农村污水管网和场站的建设，解决农村污水收集和处理问题。加大水环境执法处罚力度，全面治理永定河山峡段和斋堂水库保护范围各类污染源，确保监测断面水质稳定达标。

三、组织架构

区政府成立“迎国庆、治污染、保环境”60天专项执法行动指挥部，由区委副书记、区长付兆庚任总指挥，由副区长张翠萍任常务副总指挥，各分管区副区长任副总指挥，下设在施工地扬尘治理、渣土运输治理、重型柴油车整治、道路降尘治理、餐饮油烟污染治理、扬尘治理执法、水环境治理等7个专项行动小组，组长分别由各牵头单位主要领导担任，集中统一采取铁腕措施，严格高限执法处罚，切实降低PM2.5和TSP平均浓度，确保降尘量控制在6.5吨/月·平方公里、四个监测断面稳定达标，确保污染防治攻坚战年度重点任务落地见效。

四、主要任务

（一）在施工地扬尘治理专项行动

紧紧围绕降尘量控制在6.5吨/月·平方公里以内、PM2.5平均浓度连续三年下滑且控制在48微克/立方米、各镇街TSP浓度排名在全市后30名之外的任务目标，采取铁腕治理措施，全方位加大治理和执法处罚力度。各部门、各镇街要严格执行《门头沟区扬尘管控工作意见》规定的各项精细化管控措施，要求所属（管）施工企业对扬尘污染控制主体责任的落实做出综合承诺，特别是对落实施工扬尘、渣土车管理和非道路移动机械等扬尘管控突出问题治理主体责任做出承诺，凡是所施工地出现违法违规行为、现象被依法查处的，总包企业要承担所有主体责任；行业部门要加强日常巡查监管，督导施工单位严格落实扬尘精细化管控措施，量化对本行业工地扬尘管控措施落实情况的巡查、检查要求并建立巡查、检查台帐，责任到人；属地镇街要强化属地监管主体责任，将扬尘管控纳入网格化监管，责任落实到村居、到网格、到具体人员，建立量化考核指标。要夯实基础工作，定期更新全区在施施工工地扬尘管控问题台账，严格落实“六个百分百”和“三不进两不出”要求。强化拆迁拆违工地、裸地、“小微工程”、线性工程、架空线入地等扬尘管控，建立问题工作台帐，严格工作标准，加强惩处整改和巡查检查力度，确保各项工作标准落地见效。对处于土石方作业阶段、房屋拆迁（拆除）、重点工程工地、以及被查处存在严重扬尘污染违法行为的工地，建立驻场监察制度，建立驻场监察台账并实施驻场监察。

牵头区领导：赵北亭

牵头部门：区住房城乡建设委

责任部门：区城市管理委、区园林绿化局、区水务局、区公路分局、区棚改中心、区征收中心、区工程中心、各镇政府、各街道办事处

（二）渣土运输治理专项行动

紧紧围绕扬尘治理和道路尘土负荷达标要求，严格落实各类建筑垃圾消纳场、资源化处置场或临时性资源化处置设施扬尘管控措施。同时，对照环保督察反馈问题，举一反三，全面排查，建立渣土消纳场问题台账，对于未按规定取得相关部门备案许可的情况下，擅自生产的，一律予以关停整治；对已取得相关部门备案许可的渣土消纳场，应严格落实进出口大门安装车辆冲洗设施等扬尘管理。加强全区建筑垃圾及渣土运输规范管理工作，做好建筑垃圾及渣土运输车辆闭环管理，严控渣土车遗撒。对易发、多发点位及重点污染源点位，开展渣土车联合执法检查，采取固定执法、机动执法、点穴执法等灵活机制执法模式，依法高限处罚违规行为，对建设单位、施工单位、运输单位实施责任追溯、查处、约谈和问责机制，坚决杜绝渣土车违规上路行驶。

牵头区领导：赵北亭

牵头部门：区城市管理委

责任部门：区住房城乡建设委、区园林绿化局、区水务局、区公路分局、区棚改中心、区征收中心、区工程中心、各镇政府、各街道办事处、区城管执法局、区交通局、区公安交通支队、区生态环境局

（三）重型柴油车整治专项行动

紧紧围绕挥发性有机物空气污染以及超载、超限、非法运营治理目标要求，加强路检夜查、专项整治、联合执法等执法处罚，按照“公安处罚、环保检测”模式，把好进京主要卡口、重点道路、高排放车辆集中停放地三大关口，着力提高重型柴油车排放监管执法力度，对违反禁限行、超载、私改、非法营运、尾气超标排放等违法车辆开展综合执法行动，全面营造重型柴油车监管高压态势，有效减少污染排放，确保全区重型柴油车排放监管工作落到实处，切实改善区域空气质量。

严格落实查处国三柴油货车违反禁限行规定行为，严格执行高排放非道路移动机械禁止使用规定，严厉打击重型柴油车、非道路移动机械超标排放行为。并实施追根溯源机制，在加大现场处罚力度的基础上，将违法车辆信息及时通报给相关行业主管部门和属地镇街，依照相关规定将违法单位和个人纳入企业信用“黑名单”。

牵头区领导：孙鸿博、张翠萍

牵头部门：区生态环境局、区公安交通支队、区交通局、区城管执法局

责任部门：区住房城乡建设委、区园林绿化局、区水务局、区公路分局、区棚改中心、区征收中心、区工程中心、各镇政府、各街道办事处

（四）道路降尘治理专项行动

紧紧围绕道路尘土负荷达标要求，细化各类道路清扫保洁工作标准，建立辖区全口径道路清扫保洁工作台账并实施动态更新，实施道路深度保洁，重点指导镇街做好道路（含背街小巷）深度保洁，确保达到相关标准。依据清扫保洁作业分级、作业标准及有关规定，逐条段明确道路清扫保洁要求，作业方式及频次，落实应对重污染天气的具体要求。加大道路清扫保洁资金投入，切实落实资金保障。按照道路清扫保洁作业规程及标准开展城市道路清扫保洁，城市道路车行道“冲、扫、洗、收”新工艺作业率达到91%；各级道路积尘负荷达到相应标准要求。对道路清扫过程中发现道路遗撒严重以及渣土运输车带泥上路、苫盖不严、违规运输等问题，立即反馈区城市管理委、区城管执法局及属地镇街城管执法分队，加大渣土车遗撒执法处罚力度，坚决杜绝问题车辆上路行驶。

牵头区领导：赵北亭

牵头部门：区环卫中心、区公路分局

责任部门：区城市管理委、各镇政府、各街道办事处

（五）餐饮油烟污染治理专项行动

紧紧围绕餐饮油烟污染治理和接诉即办机制，针对季节性、规律性污染特征，对群众举报、信访突出、社会关切度高露天烧烤、餐饮油烟等热点问题点位，生态环境、市场监督管理、城管执法、消防等相关部门，加强联动执法、综合执法，适时组织“点穴式”联合执法行动，开展专项执法监测，对超标排放等违法行为依法严惩，切实解决存在的突出问题。镇街充分发挥“街乡吹哨、部门报到”“接诉即办”等工作机制，严格落实餐饮行业大气污染防治监管主体责任，强化餐饮行业日常监管。结合“疏解整治促提升”专项行动，加大辖区“无证无照”“露天烧烤”等违法行为的查处力度，坚决制止违法行为，集中清理整治一批违法违规餐饮服务单位。

各部门、各镇街要突出“四类重点餐饮单位”重点，加快推进餐饮服务单位油烟治理提升整治工作，每半个月上报一次工作进度，机关、行政事业单位食堂等要率先完成油烟净化器改造。区生态环境局要加快推进全区餐饮净化设备运行状态监控平台和前端在线监控设施建设，运用技术手段将餐饮油烟排放纳入辖区监控系统精准管理。

牵头区领导：张翠萍

牵头部门：区生态环境局

责任部门：区城管执法局、区市场监管局、区商务局、区消防支队、区财政局、区教委、区卫生健康委、区公安分局、各镇街（含石龙管委）

（六）扬尘治理执法专项行动

紧紧围绕扬尘治理目标，持续加大对施工扬尘、渣土车泄漏遗撒和违规夜间施工的执法处罚力度。梳理更新全区所有施工工地，建立实名制管理台账，特别是明确在施工地问题台账，落实镇街城管执法队责任，实施执法人员实名制管理，定期对镇街执法情况进行督导排名、通报曝光，不断提升现场执法检查频次、扬尘的执法检查量和违法查处率。加强联动，强化对拆迁、市政、道路、园林绿化、水务、轨道交通等行业施工工程的执法监管，对发现的扬尘污染问题及时通报给相关行业主管部门和镇街，避免出现监管和执法盲区。坚持源头严控、过程严管、后端严惩，持续开展联合执法，加大对建筑垃圾运输车辆违规运输及泄漏遗撒施工工地“三不进两不出”涉及等违法行为的查处力度。对不符合要求、出现遗撒的车辆，依法予以处罚，全年建筑垃圾运输违法违规案件处理率达100%以上。

牵头区领导：王涛

牵头部门：区城管执法局

责任部门：各镇政府、各街道办事处

（七）水环境综合整治专项行动

紧紧围绕水源地保护和四个监测断面水质达标要求，巩固“清河行动”、“清四乱”专项行动整治成果，严格落实河长制，不断加大河湖管护力度。结合农村环境综合整治工作，解决东胡林、桑峪、菜台等19个村的污水收集和处理问题，加快污水管网和场站的建设，60天取得阶段性成果，在年底前需全部完工投入运行稳定达标排放。开展全区范围内的集中式饮用水水源地风险源排查整治工作，对永定河山峡段、斋堂水库保护区范围内沿岸及主要沟道排污口等环境污染问题进行地毯式排查，一米一米的过筛子，建立并上报精细化动态管理台账，实行挂销账管理，整治一个销账一个；重点整治饮用水水源一、二级保护区内违法建设项目、违法网箱养殖等问题，保护区内环境违法问题全部限期清理整治到位，坚决杜绝污水直排造成的生活面源污染，强化饮用水源地风险防控和应急能力。加大水环境治理联合执法力度，杜绝永定河山峡段沿线野游、垂钓等违法现象。

牵头区领导：王涛

牵头部门：区水务局

责任部门：区生态环境局、区农业农村局、区城市管理委、各镇政府、各街道办事处

五、工作步骤

（一）排查整治阶段（7月22日至8月14日）。各专项行动牵头部门要细化、量化工作措施，建立工作台账，明确问题整改责任部门、责任人和完成时限，逐一消帐。各镇街也要制定专项行动方案，明确铁腕措施并细化分解到班子成员、科室，明确完成标准和时限；要对辖区内的餐饮业服务单位、裸地、各类工地、砂石场、散乱污、排污口等各类污染源进行全面排查，各类工地要一并摸排使用的渣土车、非道路移动机械，建立分类台帐并及时更新；要将会议精神传达到辖区村、社区、企业（经营单位）和农户。各部门、各镇街要脚步为亲、眼睛向下，深入工地、村和社区督促检查，采取宣传引导、督促整改、专项执法、联合执法、断水断电和强制关停等多种形式，确保各项任务整治落实到位。对于未按照规定时限完成整改任务的企业，依法联合高限处罚；为完成任务的村居、部门，依照干部管理权限分级追究责任。

（二）巩固提升阶段（8月15日-9月15日）。各部门、各镇街按照各自职责分工，坚持问题导向，以群众举报和已消帐清单为工作重点，采取联合执法，不定期巡查，夜查暗查等手段，对整改不到位，整改反弹，逾期不改的企业和单位，就地关停取缔，并依法依规高限处罚，上不封顶，严格落实“有令就行，有禁就止”，逐一消除破坏、污染生态环境的隐患，确保大气治理和生态环境建设取得成效。

（三）总结整改阶段（9月15日-9月30日）。各专项行动牵头部门针对本部门牵头的专项行动进行总结分析、持续查找不足，建立健全长效工作机制，将专项行动总结报告报区政府督查室和区大气污染综合治理及应对气候变化工作小组办公室。区大气污染综合治理及应对气候变化工作小组办公室形成本次专项行动总结向区政府报告。

六、工作要求

（一）建立区领导带队检查机制。自7月25日起，每天安排区领导带队检查，采取“四不两直”检查方式，直奔现场和问题，综合采取现场调度、巡查抽查和带队执法等方式开展明查暗访，切实提升全区执法检查量和人均处罚率，推进“迎国庆、治污染、保环境”60天专项执法行动各项措施落实到位，推动重点突出问题得到切实解决。

（二）建立完善综合协调推进机制。各牵头部门、各镇街要明确具体科室和主管领导统筹调度60天专项行动各项工作，按照七大专项执法行动方案的要求，细化各专项行动实施方案，明确铁腕工作措施，建立问题台帐和任务责任分工、责任人和完成时限，于7月30日前报送至区大气办（各镇街要同时上报辖区各类污染源排查台账）。自7月25日起，各专项行动工作组每周向区大气办上报本组工作进展和问题整改、执法检查以及工作亮点等情况情况，牵头区领导要每周调度；区大气办每半个月召开联席会议，总结分析本阶段工作开展情况及存在突出问题，部署下一阶段工作重点。

（三）建立完善“周通报、月调度”工作机制。区大气办每周在区长办公会上通报专项行动执法处罚情况及各镇街空气质量和TSP（粗颗粒物）排名情况，并利用政府办公系统、微信等媒体进行通报公示；按月调度当月污染防治工作进展及通报各镇街空气质量、TSP（粗颗粒物）整体情况，对空气质量或TSP每月排名连续位于后三名且无改善的镇街，进行约谈。每月在区政府常务会上通报当月污染防治工作进展，并通报各镇街空气质量、TSP（粗颗粒物）和四个国家、北京市水质监测断面以及18个区级断面水质达标等整体情况，同时通过微信、微博、京西时报等多种方式向社会公开，接受社会监督。

（四）建立第三方监测考核评价机制。区大气办依托各镇街已有降尘监测点位，聘请第三方建立监测考核评价机制，开展第三方监测考核，实现区域降尘监测全覆盖，每月公布各镇街降尘监测结果和排名，通过监测数据深挖问题根源，找出问题症结，督促问题及时整改。对降尘指标不降反升、每月排名连续位于后三名且无改善的镇街，进行约谈直至问责，确保我区降尘指标明显好转。

（五）层层压实环保责任。各部门、各镇街要压紧压实行业监管和属地责任，将环保责任向村居传导，细化目标任务，建立问题台账清单，将工作层层分解，责任落实到人，做到“定点、定人、限时、落责”，确保各项工作落实到位；领导干部要以身作则，以上率下，靠前指挥，深入一线，聚焦扬尘、渣土车、餐饮油烟、水环境保护等重点问题，强化精准执法和全时执法，要敢于碰硬、敢于亮剑保持执法处罚高压态势，倒逼企业落实主体责任。区政府督查室、区大气办，采取“四不两直”方式，围绕问题数据指标、专项行动重点内容、污染防治攻坚重点工作任务、环保部和市级督查通报问题整改等重点，开展专项督查检查，发现问题，及时督办相关部门，立行立改。对于经多次督办后问题依然突出、整改不力、配合消极或敷衍整改、虚假整改的问题，及时整理问题线索移交纪检监察部门。

（六）强化联合联动执法。住建、城管、交通、生态环境、市场监督、规划自然、消防等执法部门要加大执法力度，充分利用PM2.5和TSP粗颗粒物高密度监测网，结合热点网格，针对高值区域，加大双随机检查和抽查力度，要密切协作，各司其职，坚持问题导向，强化联动执法，集中力量打击整治工作重点，确保发现一处、整治一处、巩固一处，整治工作取得实效。区环食药旅安全保卫支队要加强与各执法部门协调配合，严厉打击环境违法犯罪行为。

（七）加强应急值守。按照“抓早抓小抓细”的原则，对未达到空气重污染应急启动标准的污染过程，按照“外松内紧”原则，进一步加强常态化执法监管、道路清扫保洁等。一但启动空气重污染应急预警，各部门、各镇街要由主要领导、主管领导带队，督查检查各类重污染应急措施落实情况，督促问题单位立行立改，最大限度减轻重污染影响，切实发挥“削峰降速”作用。

（八）加强宣传引导。深入宣传、加强舆情应对。按照污染防治攻坚战宣传角度，不与重大活动空气保障相关挂钩原则，各有部门、各镇街要充分利用各类媒体，加大此次专项行动宣传引导力度，努力争取群众的理解、支持和配合；积极倡导勤俭节约、绿色低碳、文明健康的绿色生活方式和消费模式，引导和推动社会公众积极参与大气污染防治工作。同时，区委宣传部、区委网信办、区生态环境局等部门加强舆论监控，做好分析研判，主动回应社会关切，正确引导社会舆论，广泛凝聚共识。

抄送：区委，人大，政协，法院，检察院。

北京市门头沟区人民政府办公室           2019年8月6日印发