门头沟区2019年市级彩票公益金

使用管理情况的公告

2019年门头沟区共收到市级彩票公益金1659.47万元，截至2019年末剩余167.66万元，主要为项目尾款。按照《北京市福利彩票公益金使用管理信息公开办法》（京民计发〔2018〕442号）的有关要求，现将2019年市级彩票公益金使用管理情况公开如下：

一、2019年精准救助服务工作项目

项目主要内容：为进一步加强门头沟区困难群众基本生活保障，充分发挥社会工作专业人才参与精准救助的作用，切实兜牢民生保障底线。在2018年开展精准救助服务工作基础上，紧紧围绕在镇街建立的困难群众救助服务所，2019年继续通过引入社会工作机构，按照“一户一策一档”原则，开展全区范围的入户调查、评估建档、个案帮扶等精准救助服务工作。

项目周期：一年

资金额度：240.79万元

项目负责人：殷越

联系方式：69849146

项目完成情况：截至目前，一是对2018年已建台账3360户进行入户回访，数据更新。二是对2019年新申请社会救助对象建立帮扶台账734户。三是为154户困难群众开展心理慰藉、社会融入、能力提升、资源链接等方面的个案帮扶。四是结合政策调整，主动发现困难线索，为11542名成年无业重度残疾人、低收入家庭16周岁以下未成年人、符合政策的困境老年人等开展入户调查、政策宣传、需求评估，完善救助帮扶台账，实施动态管理。

实际效果：全面落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕中央、市、区有关困难群众精准救助的决策部署，结合我区实际，进一步完善了救助响应机制，提升了救助供给能力，挖掘统筹救助资源，探索创新民生保障工作机制，为困难群众提供了能力提升、社会融入、资源链接和急难情形处理等精准救助服务，充分发挥了社会工作专业人才参与精准救助的作用，全面提升了困难群众民生保障水平。

二、门头沟区儿童福利院儿童家具购置项目

项目主要内容：购置一批儿童专用家具，解决原有儿童家具在长期使用过程中出现破损、变形、轨道脱落等安全隐患的问题。儿童家具包括：大单人床及床垫8套，小单人床及床垫12套，床头柜20个，两门衣柜20套，鞋柜20个，学习桌椅8套，鞋凳2个。

项目周期 ：3个月。

资金额度：15.36

项目负责人：王曙华

联系方式： 61893331

项目完成情况：根据合同要求，所有儿童家具均已采购，且依据院内儿童年龄、性别、健康状况等实际情况安装到位。项目资金已全部支付。

实际效果：解决了原有儿童家具在长期使用过程中出现破损、变形、轨道脱落等安全隐患的问题，改善了院内儿童的生活条件，提高了生活品质。

三、救助站房屋修缮、电路改造及活动场地建设项目

项目主要内容：对区救助站漏雨房屋及短路、断路频发的线路进行维修改造，为受助人员建设室外活动场地。

项目周期：2个月。

资金额度：79.26元

项目负责人：高爱平。

联系方式：61895518

项目完成情况：区救助站房屋修缮、电路改造及建设活动场地工程已于2020年1月顺利完成。项目资金已全部支付。

实际效果：一是将食堂、锅炉房、样板间、活动室等房间，存在的严重漏雨，被雨水浸泡后屋顶和墙皮发霉、脱落问题进行修缮，确保站内安全及受助人员的人身安全。二是改造前站内电路混乱，短路和断路现象频发，雨天会出现断电且查找不到断电根源的情况，存在极大安全隐患。通过该工程对全站的电路重新进行了走线，分区设置了电闸箱，杜绝了线路来去方向不明、经常短路等情况，减少站内用电安全隐患，保障站内人员财产安全。三是随着救助站周边拆违工作的进行，救助站锅炉房房顶损坏，形成大面积空闲土地，站内房屋临近无任何保护措施的山体，极易发生山体滑坡。通过活动场地的建设，将站内房屋与山体隔开，保护了站内安全，实现了长期受助人员活动区男、女分区，极大的提升了站内救助服务水平，改善了受助人员生活环境。

四、北京市老年人养老服务补贴津贴项目

项目主要内容：根据《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》（京民养老发〔2019〕160号）,对具有本事户口且符合相应条件的高龄老年人、困难老年人和残疾老年人发放补贴。

项目周期：按月发放补贴。

资金额度：392.47万元

项目负责人: 刘子帆、李成

联系方式 : 69822877

项目完成情况:按月及时足额发放到位。

实际效果：北京市老年人养老服务补贴津贴政策的进一步落实，保障了困难老年人、高龄老年人和残疾老年人的基本需求，在一定程度上缓解了居家养老负担，促进了养老服务保障水平不断提高，推动了实现基本养老服务均衡化，切实保障了老年人权益。

五、2019年养老驿站运营补贴项目

项目主要内容：制定了《门头沟区社区养老服务驿站运营扶持实施细则》（门民发〔2019〕56号），并委托第三方监管机构对我区驿站运营实施监管。为保证补贴金额发放的准确性，避免驿站运营方申请补贴弄虚作假，我区以北京市社会福利综合管理平台生成的补贴金额为基础数据来源，以第三方监管机构核定后出具的监管报告和资金结算报告为准，为2019年建成并运营的17个养老服务驿站（7个社区，10个农村）发放2019年第四季度及2020年一至三季度的运营补贴。

项目周期：一年

资金额度：208万元

项目联系人：张芳莹

联系方式：69822877

项目完成情况：按季度及时拨付

实际效果：通过发放运营补贴，进一步减少企业运营成本，鼓励、引导驿站运营方拓展服务项目，促进驿站良好运营，为更多老年人提供便捷服务，提高老年人的获得感和幸福感。

六、雁翅镇养老院定点托养安全改造

项目主要内容：养老院西楼三层餐厅、宿舍、厕所、活动室和相关安保等设施的改造，食堂操作间的改造，托养人员日常生活用品的购置。

项目周期：65天。

资金额度：100.94万元

项目负责人：吕令叶

联系方式： 61839756

项目完成情况：目前，项目主体基本完成，达工程总量的约70%以上，受新冠肺炎疫情影响，项目现在处于停工状态，待疫情防控许可开工后，与消防项目一并完成收尾工作。

实际效果：该项目完成后，能够达到受托供养门头沟区流浪乞讨人员的基本条件。

七、2019年老龄办养老助残卡项目

项目主要内容：向符合条件的老年人（残疾人）发放养老（助残）券，老年人（残疾人）可通过养老（助残）券购买社区和社会各项养老（助残）服务。具体标准是为80周岁及以上的老年人每人每月发放100元养老（助残）券。补贴采用每月20日街镇进行充值审批后，市级进行统一推送，于当月将次月补贴金额直接由银行发放到符合条件的老年人的养老助残卡中。

项目周期：一年

资金额度：430万元

项目负责人：辛培源

联系方式： 69805959

项目完成情况：按月及时足额发放到位

实际效果：在一定程度上缓解了居家养老负担，促进了养老服务保障水平不断提高，推动了实现基本养老服务均衡化，切实保障了老年人权益。

八、2019年困境和留守儿童精准帮扶项目

项目主要内容：在2018年度的基础上，2019年度继续开展困境儿童和留守儿童精准帮扶服务工作项目。一是完善服务体系，建立运行“五位一体”保护机制，加强儿童保护力度。更加精准、及时主动发现困难线索情况。二是完善困境儿童和留守儿童信息库，建立儿童档案和帮扶台账。三是定期开展入户回访，对门头沟区社会散居孤儿和其他事实无人抚养儿童家庭监护进行监督，开展困境儿童家庭监护养育状况定期巡视评估。四是开展儿童保护宣传工作，提升社区居民儿童保护和监护意识及关注度。五是开展困境儿童和留守儿童针对性帮扶服务，提升困境家庭幸福感，保障儿童福利。

项目周期：2019年8月-2020年4月

资金额度：24.99万元

项目负责人：赵建民

联系方式：6984402

项目完成情况：一是入户排查，目前我区的困境儿童共611人，留守儿童5人，孤儿3人，事实无人抚养儿童50人。二是动态管理：按照一户一档一策原则，完善门头沟区困境儿童台账，建立专业服务档案。已建立儿童档案611人，完善儿童档案350人。三是开展儿童保护宣传：开展“预防校园欺凌构建和谐校园主题”宣传活动。四是开展专业帮扶服务：组织开展“月圆团圆传承经典”中秋主题活动1次；为30名重点帮扶儿童开展情感陪伴112余人次，课业辅导67余人次，开展日常行为规范引导10人次，户籍办理跟进56人次，帮助两名儿童解决户籍问题，一名无户籍儿童正在办理中，帮助一名儿童解决安全失保问题。四是开展儿童主任培训工作。

实际效果：完成了儿童台账及儿童档案的建立。增强了儿童的法律意识和自我保护意识，为重点儿童开展个案工作，对儿童进行陪伴疏导，提升了儿童的安全感，在家庭之间建立桥梁增进家庭成员之间的关系，改善了儿童的心理问题。为无户籍儿童办理户籍，解决了他们就医就学困难的问题，帮助残疾儿童申请残疾证，享受政府补贴，帮助困难且符合条件的家庭申请低保，减轻家庭经济的压力。排查事实无人抚养儿童及孤儿的生活监护情况，帮助无人扶养儿童刘子豪解决监护问题，防止儿童出现安全问题。