门头沟区应急救援中队改造项目

(四、五中队)

竞争性谈判文件

采购编号：DXXYTCGC2022005

采购人：北京市门头沟区应急管理事务中心

采购代理机构：北京德馨兴业咨询有限公司

2022年09月

目    录

第一章 报 价 邀 请	3

第二章 供应商须知资料表	7

第三章 供应商须知	8

第四章 采购合同格式	22

第五章 采购需求	53

第六章 附件——响应文件格式	54

# 报 价 邀 请

# 报 价 邀 请

## 项目概况

## 门头沟区应急救援中队改造项目(四、五中队)的潜在供应商应在（北京市石景山路23号院中础大厦B座130室）获取采购文件，并于2022年09月27日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：DXXYTCGC2022005

项目名称：门头沟区应急救援中队改造项目(四、五中队)

采购方式：竞争性谈判

预算金额：35.092274万元

最高限价：35.092274万元

采购需求：门头沟区应急救援中队改造项目(四、五中队)清单和图纸中所示全部内容，工期40日历天，详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：详见政府采购合同。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

1）供应商提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的本单位信用记录；

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的报价；

3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的报价；

4）具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，具有合格的安全生产许可证；项目经理须为建筑工程专业二级注册建造师（含）以上，具有安全生产考核合格证书(简称B本),外阜企业需提供进京备案证明。

三、获取采购文件

时间：2022年09月20日至2022年09月23日，每天上午09:30至11:30，下午13:30至16:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：北京市石景山路23号院中础大厦B座130室

方式：购买竞争性谈判文件的费用无论何种原因或中标与否均不予退还。竞争性谈判文件电子版与书面竞争性谈判文件，有同等法律效力。购买文件请携带：法人代表授权书原件及法人、被授权人的身份证复印件加盖公章。

售价： 300 元/套。

## 四、响应文件提交

截止时间： 2022年09月27日14点00分（北京时间）

地点：北京市石景山路23号院中础大厦B座130室

## 五、开启

时间：2022年09月27日14点00分（北京时间）

地点：北京市石景山路23号院中础大厦B座130室

## 六、其他补充事宜

1、本项目落实的政府采购政策：

1)《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）

2)《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）

2、北京德馨兴业咨询有限公司

地  址：北京市石景山路23号院中础大厦B座130室

邮  编：100040

- mail: guxinlei78@163.com

购买竞争性谈判文件请按如下地址办款（电汇时请注明项目编号）：

户  名：北京德馨兴业咨询有限公司

开 户 行：中国民生银行股份有限公司北京京广支行

账    号：694652361

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：北京市门头沟区应急管理事务中心

地    址：北京市门头沟区新桥大街36号

联系方式：王队长 010-61871119

2.采购代理机构信息

名    称：北京德馨兴业咨询有限公司

地　　址：北京市石景山路23号院中础大厦B座130室

联系方式：陈红叶 18001201958

3.项目联系方式

项目联系人： 陈红叶

电　　  话：18001201958

# 供应商须知资料表

本表是关于要采购服务的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购单位：北京市门头沟区应急管理事务中心 地 址：北京市门头沟区新桥大街36号 联系方式：王队长 010-61871119 |
| 2.2 | 资金来源：财政资金 |
| 12.1 | 报价保证金：人民币/元整（￥/元） 报价保证金银行及账号： 户 名：北京德馨兴业咨询有限公司 开 户 行：中国民生银行股份有限公司北京京广支行 账 号：694652361 |
| 12.3 | 谈判保证金形式：电汇、支票（限北京使用）、银行汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。建议各参加报价的单位优先考虑采用电汇形式递交谈判保证金，谈判保证金应于谈判截止时间前到达采购代理机构指定账户（电汇保证金时应注明项目编号）。 |
| 13.1 | 报价有效期：90天 |
| 14.1 | 响应文件：正本： 1 份；副本： 2 份 电子版文件：1份（响应文件所有内容均需包含在电子版内、为正本盖章扫描件，DOC或PDF格式，不退）; U盘，为了便于区分，在U盘表面粘帖标识，如：供应商简称+采购编号后四位 |
| 16.1 | 报价截止时间：2022年09月27日14:00（北京时间） |
| 18.1 | 报价地点：北京市石景山路23号院中础大厦B座130室 |
| 22.3 | 评审方法：最低评标价法 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人。 |
| 25.1 | 确定成交供应商：评审委员会将根据评审方法，推荐成交候选人排序，由采购人根据排名顺序确定第一名为成交供应商。 |

# 第三章    供应商须知

## 一   说  明

### 1.	采购单位及合格的供应商

1.1    采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：北京市门头沟区应急管理事务中心；本项目的采购代理机构：北京德馨兴业咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的在中华人民共和国境内注册的法人单位、其他组织、个体工商户以及具有中华人民共和国国籍的自然人等是合格的供应商，可以参加本次报价：

1.2.1  具有独立承担民事责任的能力；

1.2.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.2.4  具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.2.5  参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.2.6  不接受联合体报价；

1.2.7  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的报价；

1.2.8  为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加报价；

1.2.9  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时间点为响应文件提交截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

1.2.10  具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，具有合格的安全生产许可证；项目经理须为建筑工程专业二级注册建造师（含）以上，具有安全生产考核合格证书(简称B本),外阜企业需提供进京备案证明；

1.2.11  法律、行政法规规定的其他条件。

1.3    凡受托为本次采购进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参加报价。

1.4	供应商在报价过程中不得向采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其供应商资格将被取消。

1.5	采购单位在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：

1.5.1	提供虚假的资料；

1.5.2	在实质性方面失实。

1.6	政府采购当事人之间不得相互串通报价。

### 2．	资金来源与采购预算

2.1	采购人已经获得足以支付本次谈判后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

2.2    预算金额详见报价邀请。

3.     出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能够支付的；

### 4．	报价费用

4.1	供应商应承担所有与准备和参加报价有关的费用，不论报价的结果如何，采购人均无承担的义务和责任。

## 二  采购文件

### 5.	采购文件构成

5.1	要求提供服务的内容及详细需求、供应商须知和合同条件等在采购文件中均有说明。

采购文件共六章，内容如下：

- 报价邀请书

- 供应商须知资料表

- 供应商须知

第四章	  采购合同格式

第五章   采购需求

第六章　 附件——响应文件格式

5.2	供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其报价被拒绝。

### 6.	采购文件的澄清

6.1	任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购单位。采购单位仅对在报价截止期2个工作日以前收到的澄清要求以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买采购文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。

### 7.	采购文件的修改

7.1	在报价截止之日3个工作日前采购单位可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

7.2	采购文件的修改应以书面形式通知所有购买采购文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购单位回函确认。

7.3	为使供应商准备谈判时有足够的时间对采购文件的修改部分进行研究，采购单位有权决定是否延长报价截止期。

7.4    采购文件的修改将构成采购文件的一部分，对采购单位和供应商都具有约束力。

## 三   响应文件的编制

### 8.	报价范围及响应文件中计量单位的使用

8.1	供应商应对采购文件“项目需求说明”中所列相关内容进行报价。

8.2	响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.	响应文件构成

9.1	供应商应完整地按采购文件提供的响应文件格式填写响应文件，响应文件应包括以下内容：

一、商务部分

附件1——报价书（格式）

附件2——报价一览表（格式）

附件3——分项报价表（格式）

附件4——技术条款偏离表（格式）

附件5——商务条款偏离表（格式）

附件6——法定代表人授权书格式（格式）

附件7——资格证明文件

7.1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）；

7.2社会保障资金缴纳记录和税款缴纳情况（复印件加盖公章）；

7.3参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

7.4供应商的资信证明；

7.5履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖单位公章）；

7.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标报价的证明材料（加盖单位公章）；

7.7供应商不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的声明；

7.8通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时间点为响应文件提交截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

7.9具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，具有合格的安全生产许可证；项目经理须为建筑工程专业二级注册建造师（含）以上，具有安全生产考核合格证书(简称B本),外阜企业需提供进京备案证明。

二、技术部分

1、施工组织方案；

2、供应商认为有必要提供的其它文件。

9．2  除上述9.1条外，响应文件还应包括本须知第10条的所有文件。

### 10.	证明货物/服务/工程的合格性和符合采购文件规定的文件

10.1	供应商应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下货物/服务/工程的合格性和符合采购文件的规定。该证明文件是响应文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	主要技术需求的详细说明；

10.2.2	采购文件要求的或者供应商认为必要的其它技术内容。

### 11.		报价

11.1	所有报价均以人民币报价。供应商的报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

11.2	供应商应在分项报价表（附件三）上标明相关货物/服务/工程的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	分项报价表上的价格应包括完成项目所要求的全部产品和各项服务内容的所有费用及其它有关费用；

11.4		为了方便评审委员会对响应文件进行比较，供应商可根据本须知10.2条的规定将报价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

11.5	供应商所报的最终价格在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

11.6	采购人不接受任何选择性报价，每项产品/服务/工程只能有一个报价。

### 12.	报价保证金与成交服务费

12.1	供应商应提供报价保证金，并作为其报价的一部分。

12.2	报价保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，报价保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）成交供应商不按本须知第28条的规定与采购人签订合同的。

12.3	报价保证金的货币为人民币，并采用下列任何一种形式：

1）电汇；或

2）支票（限北京使用）；或

3）银行汇票；或

4）本票；或

5）保函。

12.4	凡没有根据本须知12.1和第12.3条的规定，随附报价保证金的报价，将被视为非响应性报价而予以拒绝。

12.5	成交供应商的报价保证金，在成交供应商与采购人签订合同后5个工作日内退还。

未成交的供应商的报价保证金将于成交通知书发出后5个工作日内退还。

12.6   成交服务费为：

固定取费5000元人民币，由成交供应商支付。

### 13.	报价有效期

13.1	报价应在规定的谈判日后的  90  天内保持有效，报价有效期不满足要求的，将被视为非响应性报价而予以拒绝。

13.2	采购单位可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，要求供应商同意延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其报价，且本须知中有关报价保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其报价保证金将不会被不予退还，但其报价失效。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.	响应文件的签署及规定

14.1	供应商应准备响应文件正本　一　份和副本　二　份，电子版　一　份（响应文件所有内容均需包含在电子版内、为正本盖章扫描件，DOC或PDF格式，不退）;单独密封提交）。每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2	响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在响应文件上签字并加盖单位印章,响应文件正本的每一页都应由供应商或其授权代表用姓或首字母签字。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。

14.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或供应商加盖公章后才有效。

14.4	响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

## 四   响应文件的递交

### 15.	响应文件的密封和标记

15.1    响应文件应胶装装订，不应采用活页可拆卸的装订。供应商应将响应文件正本、所有的副本以及电子版统一装在一个密封袋中。

15.2    供应商应将 “报价一览表”单独密封，并在信封上标明“报价一览表”字

样，在报价时单独递交。

15.3    为方便核查报价保证金，供应商应将“报价保证金”单独密封，并在信封

上标明 “报价保证金”字样，在报价时单独递交。

15.4    所有信封上均应：

1）清楚标明递交至采购文件中所要求的地址。

2）注明项目名称、采购编号和“在    年   月   日     时之前不得启封”的字样（填入规定的报价截止日期和时间）。

3）在信封的封装处加盖供应商公章。

15.5    所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便若其报价被宣布为“迟到”报价时，能原封退回。

15.6    如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对响应文件的误投或过早启封概不负责。

### 16.	报价截止期

16.1	供应商应按报价邀请规定的截止日期、时间和地点，将响应文件递交采购单位。

16.2	采购单位有权按本须知的规定，通过修改采购文件延长报价截止期。在此情况下，采购单位和供应商受报价截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3	采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的报价截止期后收到的任何响应文件。

### 17.	响应文件的修改与撤回

17.1	报价以后，如果供应商提出书面修改或撤回要求，在报价截止时间前送达采购单位者，采购单位将予以接受。

17.2	供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

17.3	在报价截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

17.4	已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

## 五   报价与谈判

### 18.	报价与谈判

18.1	采购单位应当按采购文件的规定，在报价时间和地点接受报价。报价时所有供应商代表、采购人和有关方面代表参加。代表人应签名报到以证明其出席。

18.2   谈判小组在供应商第一次报价之后组织谈判。

18.3   谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。

18.4   所有报价须由供应商代表签字或盖章确认。

18.5   在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。

18.6   供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

18.7    最终报价：响应文件中的报价为一次报价，二次报价为最终报价。

### 19.	组建谈判小组（评审委员会）

19.1    谈判小组由采购代理机构根据法律法规要求和采购项目的特点进行组建，并负责谈判和评审工作。

### 20.	响应文件的初审与澄清

20.1    响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

20.1.1  资格性检查指依据法律、法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、报价保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。

20.1.2  符合性检查指依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对

采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

20.2	响应文件的澄清

20.2.1  在评审期间，评审委员会有权以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者改正。供应商澄清应在评审委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2.2  澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

20.2.3  算术错误将按以下方法更正：报价时，“报价一览表”内容与响应文件中“分项报价表”内容不一致的，以“报价一览表” 为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果供应商不接受对其错误的更改，其报价将被拒绝。

### 21.     报价偏离与非实质性响应

21.1    对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何供应商的相对排序。

21.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的报价应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的报价。对关键条款，例如关于报价保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评审委员会决定报价的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3	实质上没有响应采购文件要求的报价将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其报价成为实质上响应的报价。如发现下列情况之一的，其报价将被拒绝：

- 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 在报价截止时间后送达的响应文件；

- 不具备采购文件中规定资格要求的；

- 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

### 22.	比较与评价

22.1	经初审合格的响应文件，评审委员会将根据采购文件确定的评审标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

22.2	评审严格按照采购文件的要求和条件进行。比较报价，同时可考虑以下因素：

- 商务条款有无偏离；

- 评审委员会认为必要的其它因素。

- 报价是否低于成本价。

22.3	根据实际情况，采用下列评审方法：

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应

商

件义不明确、对中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人。在谈判时如果采

购人和谈判小组对技术需求进行调整，经调整后的所有需求均得到满足

即视为质量和服务相等。

### 23．	评审过程及保密原则

23.1	报价之后，直到授予成交供应商合同止，凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

23.2	在评审期间，供应商试图影响采购单位和评审委员会的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 六   确定成交

### 24．	成交候选人的确定原则及标准

24.1	除第26条规定外，按22.3的要求确定成交候选人。

### 25．	确定成交供应商

25.1	谈判小组将根据评审方法，推荐成交候选人顺序，由采购人根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，或根据采购人的委托，评审委员会直接确定成交供应商。

25.2	采购人将根据供应商按照本须知规定递交的资格证明文件和评审委员会认为必要的、合适的其他资料，对成交候选人的财务、技术和生产能力等进行审查。

25.3	如果审查未通过，采购人将拒绝其成交候选人资格，并按顺序对下一个成交候选人进行能否满意地履行合同作类似的审查。

### 26.	接受和拒绝任何或所有报价的权利

26.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在确定成交供应商之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

### 26.2   因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，采购人保留与其他候选人签订合同的权利。

### 27．	成交通知书

27.1	在报价有效期内，成交供应商确定后，采购代理机构对采购结果进行公示，并以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

27.2	成交通知书是合同的组成部分。

### 28.	签订合同

28.1	采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，否则按撤回报价处理。

28.2	采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件、成交通知书等， 均为签订合同的依据。

29． 	履约保证金(本项目不适用)

29.1    成交供应商在收到成交通知书后，合同签订后，按合同约定的方式向买方提交履约保证金或政府采购履约担保函。

29.2    如成交供应商没有按照本须知29.1条规定执行，采购人有权取消该成交决定，并不予退还其成交保证金。在此情况下，采购人可将合同授予排名在成交供应商下一位的成交候选人。

## 七  其他

本采购文件的解释权属于采购人及其采购代理机构。

# 第四章  采购合同格式

（以实际签订为准，合同文本及实质性内容不得背离谈判文件）

GF-1999-0201

《建设工程施工合同》

中华人民共和国建设部

中华人民共和国国家工商行政管理局

第一部分　　协议书

发包人（全称）：  北京市门头沟区应急管理事务中心

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

# 一、工程概况

工程名称：:门头沟区应急救援中队改造项目(四、五中队)

工程地点：门头沟区清水镇

工程内容：门头沟区应急救援中队改造项目(四、五中队)图纸及招标工程量清单所示的全部内容。

工程立项批准文号：  /

资金来源：   财政资金

二、工程承包范围

承包范围：门头沟区应急救援中队改造项目(四、五中队)图纸及招标工程量清单所示的全部内容。

# 三、合同工期：

开工日期：    2022年   月   日

竣工日期：    2022年   月   日

合同工期总日历天数   40 日历天

# 四、质量标准

工程质量标准：      合格

五、合同价款

合同金额（大写）：                 元（人民币）

￥：                    元

其中安全文明施工费：             元

施工人员意外伤害保险费：          元

# 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书

２、成交通知书

３、招标文件及其附件

４、图纸

５、投标书及其附件

６、本合同专用条款

７、本合同通用条款

８、标准、规范及有关技术文件

９、工程量清单

10、工程报价书或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

# 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

# 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

# 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

# 十、本合同一式    捌   份，其中正本   贰    份。发包人与承包人各执   壹    份，副本   陆  份，发包人执    肆   份、承包人执  贰   份。

# 十一、合同生效

合同订立时间：      年    月   日

合同订立地点：  北京市门头沟区

本合同双方约定　  盖章签字     后生效。

发包人：(公章)                　承包人：(公章)

住所：                          住所：

法定代表人：（签字或盖章）      法定代表人：（签字或盖章）

委托代表人：（签字）　          委托代表人：（签字）

电话：                　　　　  电话：

传真：　　　　　　　　　　　　  传真：

开户银行：　　　　　　　　　　  开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　  　账号：

邮政编码：          　　　　　  邮政编码：

第二部分　　通用条款

# 一、词语定义及合同文件

# １、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1通用条款： 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2专用条款： 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人： 指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4承包人： 指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8工程师： 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9工程造价管理部门： 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

# ２、合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释， 互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）工程量清单

（9）工程报价单或预算书

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时， 在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

# ３、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

3.3适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

# ４、图纸

4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数， 向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2承包人未经发包人同意， 不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸， 供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

# 二、双方一般权利和义务

# ５、工程师

5.1实行工程监理的， 发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4合同履行中， 发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外， 负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6不实行工程监理的， 本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

# ６、工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表， 行使合同约定的自己的职权， 并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2工程师的指令、 通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的， 承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

# ７、项目经理

7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2承包人依据合同发出的通知， 以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，关征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5发包人可以与承包人协商， 建议更换其认为不称职的项目经理。

# ８、发包人工作

8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

（6）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；

（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。

8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

# ９、承包人工作

9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，产负责安全保卫；

（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

# 三、施工组织设计（施工方案）和工期

# １０、进度计划

10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

# １１、开工及延期开工

11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

# １２、暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

# １３、工期延误

13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

# １４、工程竣工

14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

# 四、质量与检验

# １５、工程质量

15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

# １６、检查和返工

16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

# １７、隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

# １８、重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

# １９、工程试车

19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

19.5双方责任

（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

（3）由于承包人施工原因试车不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

# 五、安全施工

# ２０、安全施工与检查

20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

# ２１、安全防护

21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

# ２２、事故处理

22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

# 六、合同价款与支付

# ２３、合同价款及调整

23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1）固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在专用条款内约定。

（2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

（1） 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（2）工程造价管理部门公布的价格调整；

（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（4）双方约定的其他因素。

23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

# ２４、工程预付款

实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。 预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付， 承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付， 承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

# ２５、工程量的确认

25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。 工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致命承包人未能参加计量，计量结果无效。

25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

# ２６、工程款（进度款）支付

26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。

26.4发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

# 七、材料设备供应

# ２７、发包人供应材料设备

27.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表， 作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到贷前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

27.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

（4）到贷地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

（6）到贷时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到贷时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；

27.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

27.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

# ２８、承包人采购材料设备

28.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

28.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

28.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

# 八、工程变更

# ２９、工程设计变更

29.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

# ３０、其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

# ３１、确定变更价款

31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同介款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

# 九、竣工验收与结算

# ３２、竣工验收

32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

32.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。

32.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

# ３３、竣工结算

33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

33.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

33.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

# ３４、质量保修

34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件３略）。

34.3质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法。

# 十、违约、索赔和争议

# ３５、违约

35.1 发包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；

（2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

（3）本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.2承包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

（3） 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约约发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法。

35.3一方违约后，另一方要求违给方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

# ３６、索赔

36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。

# ３７、争议

37.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

37.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

# 十一、其他

# ３８、工程分包

38.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

38.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

38.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

38.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

# ３９、不可抗力

39.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。

39.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，产大力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

# ４０、保险

40.1工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

40.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

40.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

40.4承包人必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

40.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

40.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

# ４１、担保

41.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

（1）发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

41.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

41.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

# ４２、专利技术及特殊工艺

42.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，就负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

42.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

# ４３、文物和地下障碍物

43.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师， 工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

43.2施工中了现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师， 同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

# ４４、合同解除

44.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

44.2发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

44.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方， 通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

# ４５、合同生效与终止

45.1双方在协议书中约定合同生效方式。

45.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

45.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

# ４６、合同份数

46.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

46.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

# ４７、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

第三部分　　专用条款

# 一、词语定义及合同文件

1、定义

1.1违约及违约责任：任何违反合同约定的行为均构成违约。违约责任指合同一方不履行合同义务或履行合同不符合约定所应承担的责任。

1.2索赔：指在合同履行前、履行过程中、解除或终止后，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）符合合同规定的其它要求，还包括但不限于赔偿等。

1.3不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力应当由公证机关给予公证证明。

1.4合同：指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件等，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件中的相关。

# ２、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：执行通用条款

# ３、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用  /  语言文字。

3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：执行通用条款

3.3适用标准、规范：执行通用条款

适用标准、规范的名称：  /

发包人提供标准、规范的时间：  /

国内没有相应标准、规范时的约定： /

# ４、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：  /

发包人对图纸的保密要求： /

使用国外图纸的要求及费用承担：  /

# 二、双方一般权利和义务

# ５、工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名： /   职务： /  发包人委托的职权：工程施工的质量、进度、投资、安全进行监理，并进行施工现场各专业技术的协调管理工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权：  现场相关设计变更、签证、洽商、材料及设备价的审核、工程量确认等

5.3发包人派驻的工程师

姓名：  　     　　职务：工程师   职权：执行通用条款。

5.4不实行监理的，工程师的职权： /

# ７、项目经理

姓名：           职务： 项目经理

# ８、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：执行通用条款

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： /

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

发包人将经双方认可已具备施工条件的施工现场在开工前移交给承包方。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： /

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：/

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：/

（6）水准点与座标控制点交验要求：  /

（7）图纸会审和设计交底时间：    /

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：/

（9）发包人委托工程造价咨询单位对本工程进行全过程造价控制。

（10）双方约定发包人应做的其他工作：无

8.2发包人委托承包人办理的工作：  承包人有义务采取适当的措施最大程度地降低施工过程中产生的不可避免的施工噪音。

# ９、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 无

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：     /

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：  按公安、交通、环卫及当地政府有关规定办理并承担相关费用。如果承包人因自身原因违犯上述有关规定，承包人将承担由此带来的一切损失和相关处罚。承包人应确保现场施工道路畅通，如需夜间施工，至有关部门办理手续。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：  承包方负责合同工程承包范围的已完工程交工前的成品保护工作并承担相关费用。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：/

（8）施工场清洁卫生的要求： 按当地有关规定和发包人的规定，做好施工场地及周边清洁卫生，文明施工。在签发交工证书时，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师认为合格证的使用状态，但承包人在现场指定范围内保留为质保期内履行本身义务所需的材料、装备及临时设施除外。费用已包括在投标报价内，包干使用。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：   /

（10）无论发包人是否就施工场地基础情况、各类隐蔽管线、设施提供资料或所提供资料是否齐全，承包人须独立尽职调查包括向有关的市政部门、管线监管部门调查、现场详细勘查等以/并获得全部资料，任何因资料所发生或引起的损害赔偿责任均由承包人自行独立承担，与招标人无关，承包人不得依赖发包人方或任何地方的资料作为其相信调查结果的依据。

（11）承包人应当为踏勘目的进入项目现场，但承包人不得因此使发包人承担有关的责任和蒙受损失。承包人应承担踏勘现场的责任和风险。承包人应先到项目所在地尽职详细踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、上、下水、热力和天然气等市政基础设施有任何其他足以影响其施工安全性、施工方案的可实现性，以及对环保、社区或相邻环境及对相关方相邻权的影响。任何因承包人忽视、误解及/或未尽力确证项目相关情况，而使发包人及/或第三方在项目实施过程中蒙受损失，将由承包人独立承担全部赔偿责任。

# 三、施工组织设计和工期

# １０、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：  承包人应在签订合同七日内，按发包方同意的格式和详细程度，向发包方提交一式六份完整的施工组织设计（施工方案）和工程进度计划，以获取发包方的批准。无论发包方何时需要，承包人还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，以供发包方参考。且不应对随投标文件提交的工程进度计划（如果有）做实质性变动，而是对其的进一步细化。

承包人应在签订合同2日内向发包人工程师提交一式六份完整施工材料、设备采购、进场计划。且不应对提交的计划（如果有）做实质性变动，而是对其的进一步细化。

承包人应采取必要的和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或按照经修订的进度计划进行，任何与此类措施有关的费用由承包人承担。

工程师确认的时间：  收到后2天内予以确认 。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：       无

10.3工期延误

10.4双方约定工期顺延的其他情况： 无

四、质量与验收

１１、隐蔽工程和中间验收

11.1双方约定中间验收部位： 按相关规范、标准执行

11.2、工程试车

11.3试车费用的承担：    承包人承担

- 安全施工

六、合同价款与支付

２３、合同价款及调整

23.2本合同价款采用　固定单价　方式确定。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：   措施项目费、总承包服务费固定不变，本合同为固定单价合同。

风险费用的计算方法：/

# （2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：  本条不适用

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：本条不适用

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：

/

２４、工程预付款

24.1发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订7个工作日内支付合同额的30%作为工程预付款。

# ２５、工程量确认

25.1承包人向发包方工程师提交已完工程量报告的时间：  施工完成后，按工程师规定的格式向提交5份按业主提供的标准格式填制的已完工程报表。

# ２６、工程款（进度款）支付

26.1双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间： 本工程为固定总价合同。

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担维修费用。如承包人不维修也不承担费用，招标人（发包人）可扣除保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。

七、材料设备供应

# ２７、发包人供应

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：   /

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：双方协商解决

（3）承包人可代为调剂串换的材料：    /

（4）到货地点与一览表不符：  /

（5）供应数量与一览表不符：   /

（6）到货时间与一览表不符：    /

27.6发包人供应材料设备的结算方法：    /

除非合同中另有约定，发包人供应材料和工程设备的行为仅限于提供“一览表”中所列的材料和工程设备。任何为恰当和正确的使用、安装和实施这些材料和工程设备所必需的但发包人供应清单中未列明的其他任何辅助性材料以及为使用、安装和实施办法些材料和工程设备连同辅助性材料所需的人工费用应已经包含在承包人的合同价格中。

２８、承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：

⑴ 所有材料均应符合设计和国家颁布的质量检验及验收规范要求，并按规定向监理工程师和发包人提供材质合格证书和检验合格证，经监理工程师和发包人签字认可后才能用于工程中。

⑵ 招标文件外增加的材料，若发包人委托承包人采购，承包人在投料前15天将其材料质量、品牌、价格报发包人并得到书面确认后方可投入使用，否则在结算时其材料按零价格处理且发生质量问题时承担全部责任。

⑶ 若发包人或监理工程师对承包人出具的材料质量认证意见持异议，可申请相关质量技术监督部门进行检验，所发生的费用、损失由责任方承担。在处理质量争议期间，承包人应按监理工程师的指令保证工程正常施工，减少窝工待料损失。承包人自购材料虽经监理工程师质量认证，但不解除承包人的质量责任。

本工程如需承包人采购设备时，承包方须事先提供报价、样本、样品、材质、厂家等经发包人及监理单位确认后采购。订货质量按国内标准（国标、部标、行业标准）确定。如果发包人指定厂家，按发包人要求执行。承包人应根据工程进度需要制订材料设备采购计划，并将拟采购的品种数量在计划开始采购工作前6周通知发包人，如因承包人未履行提前告知义务，由于发包人确认材料设备而造成的工期延误，将由承包人承担，工期不予调整。

八、工程变更

工程中若需要设计变更的，由发包人向设计院提交“设计变更申请单”。经设计院书面核准后，交由承包人，由监理监督执行。

发包人或监理工程师如认为有必要时，可根据5.2.1款的规定对本合同工程或其他任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更，为此，监理工程师有权指令承包人进行下述变更、增加或取消：

(1) 增加或减少本合同中的任何工程的数量；

(2) 取消合同中的任何单项工程；

(3) 改变合同中的任何工作的性质、质量或种类；

(4) 改变本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸；

(5) 完成本工程所需的任何种类的附加工作；

(6) 改变本工程任何分项工程规定的施工顺序或时间安排。

上述变更不应使合同作废或无效，所以这类变更(如果有)的结果应该根据第31条规定予以作价。如果发出本工程的变更指令(简称变更令)是因承包人过错、承包人违反合同等造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

发生变更洽商需要调整合同价款的，发包方在经监理工程师初审后于7天内（工作日）确认；如承包人有异议暂时难以达成一致的，承包人应当按发包方变更意见实施或采购，继续施工，不得因此影响工程进度，可将争议留待竣工结算时处理。如承包人因一时难以达成一致拒绝继续施工，影响工期进度，由此造成的经济损失全部由承包人承担。

九、竣工验收与结算

３２、竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：  /

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：    /

# 十、违约、索赔和争议

３５、违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款　　双方约定的发包人其他违约责任：无

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：因承包人原因造成工程延期，工期每拖延1天支付合同金额的1‰的违约金，最高违约金额为合同价款的5%，违约金在不足部分从工程款中扣除。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量按国家有关标准执行，若工程质量有缺陷，由承包人负责维修或返工直到约定的质量标准，并承担其发生的费用，同时工期不得顺延。

因承包人原因导致本工程无法按约定的质量标准如期竣工，或因承包人能力有限无法继续施工，承包人除因赔偿发包人所有损失外，发包人有权责令承包人停工退场。

双方约定的承包人其他违约责任：无

３７、争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：采用第（2） 种方式解决

（1）双方约定向 /   仲裁委员会提请仲裁；

（2）向  项目所在地   人民法院提起诉讼。

十一、其他

# ３８、工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程： /

分包施工单位为：  /

# ３９、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：执行通用条款

４０、保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：执行通用条款

发包人委托承包人办理的保险事项： 无

（2）承包人投保内容：  (1)工程开工前，承包人为建设工程和施工现场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。(2)按《通用条款》第40.1款执行。

# ４１、担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：  / 担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： /  担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项：  /

４６、合同份数

46.1双方约定合同份数：  正本贰份，发包人、承包人各执壹份；副本陆份，发包方执肆份、承包方执贰份。

４７、补充条款

1.加强施工作业人员日常安全教育培训和管理，保证特种作业人员持证上岗。

2.遵守法律法规和建筑建设方面的有关制度，积极配合发包人管理人员做好施工安全管理，包括但不限于现场施工人员和管理人员的施工安全、疫情防控等工作以及负责进出车辆的行驶安全和按发包方要求进行登记、报备等安全责任。

3.施工区域临时用电、动用明火、高空作业要加强安全防范，确保安全，进行上述施工前必须向发包人提出申请，在发包人审核批准后方可施工作业，必须做到：“没有经批准的用火作业许可证不用火，用火监护人不在现场不用火，防范措施不落实不用火”。

4.承包人必须按有关规定进行施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全，因承包人责任造成的一切安全事故（包括人员伤亡，通讯、有线电视、电力电缆损坏及其他一切行为造成的事故）责任和因此发生的费用，由承包人承担。如由此给发包人造成损失的，承包人应当负责赔偿。

5.承包方应严格执行双方签订的《治安、防火责任书》，如有违反，全部责任由承包方负责。

6.如工程有重大变化或人力所不能抗拒（如自然灾害，全球重大疾病疫情等），双方友                                                                               好协商解决。

7.  承包人所用防水材料需要出具出厂检测报告，并在进场见证取样后到国家承认的检测机构进行各项质量及性能复试，复试合格后方可使用。

8.  本工程为固定总价合同。

9. 附件1：投标报价清单。

房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）：  北京市门头沟区应急管理事务中心

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对:门头沟区应急救援中队改造项目(四、五中队) 工程签订工程质量保修书。

    - 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。本补充合同约定承包人承包范围内的工程项目，由于承包人施工质量缺陷问题和材料设备质量缺陷问题，均属承包人免费保修范围。

由于承包人工程质量问题或材料设备质量缺陷问题造成发包人的全部直接和间接损失，由承包人无条件承担。

具体保修的内容，双方约定如下：    按国务院第279号令(2000年1月30日发布) 即国务院“建设工程质量管理条例”执行。

    - 质量保修期

  - 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

      - 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

      - 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

      - 装修工程为 2 年；

      - 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

      - 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

      - 道路等配套工程为 2  年；

      - 本工程保修期限为  5  年。

      - 其他项目保修期限另行约定。

  - 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

    - 质量保修责任

  - 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

  - 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，保修费用由承包人承担。

  - 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

  - 质量保修完成后，由发包人组织验收。

    - 保修费用

  - 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

    - 其他

双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内的维修工作由承包人负责，如承包人不按要求或不按时（接到维修单后三个工作日）维修，发包人可自行维修或安排他人维修，发生的维修费用发包人有权按实际发生的费用从保修金中扣除，从保修金中扣除金额不足时，发包人有权继续向承包人追索。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满24个月。

建设单位（公章）：                        施工单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）                  法定代表人（签字或盖章）：

2022年  月   日	                     2022 年    月  日

代表人（签字）                           代表人（签字）

年    月   日                            年   月   日

# 第五章   采购需求

采购需求

1.招标范围及工程概况

1.1招标范围：:门头沟区应急救援中队改造项目(四、五中队)图纸及招标工程量清单所示的全部内容。

1.2工程地点：北京市门头沟区。

2.工期要求

2.1.工期：45日历天

3.质量要求

3.1本招标工程要求的质量等级为  合格  。

4.	安全文明施工措施及要求

4.1投标人应根据本招标工程关于安全文明施工措施的具体要求及措施项目内容，依据现行标准规范，结合工程特点、工程场地、周围环境、工期进度和作业环境要求，在施工组织设计文件中制定相应的安全文明施工的具体措施；所编制的方案及措施应符合国家及北京市建设行政主管部门关于安全文明施工措施方面有关文件的规定。

5．适用规范

5.1适用于本工程的国家、地方或行业规范

5.1.1除非合同文件另有约定，本工程适用国家现行规范、规程和标准，以及本市或行业规范、规程和标准。包括设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明，新技术、新工艺和新材料相应使用说明或操作说明等内容，以及国外同类标准的内容等。

5.1.2构成合同文件的任何内容与国家现行规范、规程和标准之间出现矛盾，承包人应书面要求发包人予以澄清，除非发包人有特别指令，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及国家现行规范、规程和标准的最新版本执行。

6．计价依据和原则

6.1本招标工程计价依据北京市工程造价管理部门颁发的相关配套计价管理规定。

6.2本招标工程的计价活动遵循客观、公正、公平、诚实信用的原则；同时还应符合国家相关法律、法规、规章规范性文件、规范和标准的规定。

7、工程量清单（另附）

8、图纸（另附）

# 第六章    附件——响应文件格式

目     录

一、商务部分

附件1——报价书（格式）

附件2——报价一览表（格式）

附件3——分项报价表（格式）

附件4——技术条款偏离表（格式）

附件5——商务条款偏离表（格式）

附件6——法定代表人授权书格式（格式）

附件7——资格证明文件

7.1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）；

7.2社会保障资金缴纳记录和税款缴纳情况（复印件加盖公章）；

7.3参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

7.4供应商的资信证明；

7.5履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖单位公章）；

7.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标报价的证明材料（加盖单位公章）；

7.7供应商不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的声明；

7.8通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时间点为响应文件提交截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

7.9建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，具有合格的安全生产许可证；项目经理须为建筑工程专业二级注册建造师（含）以上，具有安全生产考核合格证书(简称B本),外阜企业需提供进京备案证明。

二、技术部分

1、施工组织方案；

2、供应商认为有必要提供的其它文件。

## 一、商务部分

## 附件1 报价书（格式）

报价书

致：北京德馨兴业咨询有限公司

根据贵方为（采购项目名称）的报价邀请（采购编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份、副本    份及电子文件   份（不退）。

- 报价一览表

- 工程量清单报价

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按竞争性谈判文件中供应商须知和技术规格要求提供的有关文件

在此，签字代表宣布同意如下：

  - 所附报价价格表中规定的应提交和交付的货物/服务/工程报价总价为　　　　　　，（并同时用文字和数字表示的报价总价）。

  - 我方将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

  - 我方已详细审查全部竞争性谈判文件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

  - 本报价有效期为自谈判日之日起   90   个日历日。

  - 如果在规定的开标时间后，我方在报价有效期内撤回报价，报价保证金将被贵方不予退还。

  - 我方承诺，我方与采购人和采购代理机构无关联。

  - 我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的响应文件。

  - 我方承诺：我方在本项目谈判中的陈述和本响应文件及资格证明材料的一切资料均为真实合法，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。如果我方在本项目谈判中做虚假陈述或者在响应文件中提供虚假资料，我方愿接受有关处理，同时承担由此带来的一切法律后果。

  - 若我方被确定为成交供应商，我方保证按有关规定向贵方支付成交服务费。

  - 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址 电话 | 传真 电子函件 |
| --- | --- |

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

## 附件2 报价一览表

报价一览表格式

供应商名称（公章）：                    采购编号：

| 项目名称 | 报价 | 工期（日历天） | 质量标准 | 报价声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 万元 大写： |  |  |  |

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

注： 1、报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表本表为准。

2、此表除在响应文件中提交外，还应按供应商须知的规定密封标记并单独递交一份。如不一致，以单独递交的报价一览表为准。

## 附件3 工程量清单报价

## 附件4 技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目编号：                        供应商名称

| 序号 | 技术要求 | 竞争性谈判文件 条目号 | 竞争性谈判文件要求规格 | 响应规格 | 偏离程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表（签字）：

日期：      年     月      日

## 附件5 商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目编号：                        供应商名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件条目号 | 竞争性谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表（签字）：

日期：      年     月      日

## 附件6 法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                项目（采购编号：                ）的采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。我公司对被授权人的签名负全部法律责任。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字和签章

被授权人签字

供应商名称（公章）

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传　　　　真：

电　　　　话：

手        机：

（后附法定代表人和被授权人身份证复印件加盖单位公章，被授权人须为投标单位正式员工）

附件7资格证明文件格式

一、目录

7.1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）；

7.2社会保障资金缴纳记录和税款缴纳情况（复印件加盖公章）；

7.3参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

7.4供应商的资信证明；

7.5履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖单位公章）；

7.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标的证明材料（加盖单位公章）；

7.7供应商不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的声明；

7.8通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时间点为响应文件提交截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

7.9建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，具有合格的安全生产许可证；项目经理须为建筑工程专业二级注册建造师（含）以上，具有安全生产考核合格证书(简称B本),外阜企业需提供进京备案证明。

二、填写须知

前款7.1-7.9为必要条件，若未能提供所列的证明文件或提供的资料为虚假或伪造的将不能进入谈判环节。

7.1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）；

7.2  社会保障资金缴纳记录和税款缴纳情况

1、须提供响应文件提交截止时间前六个月内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件须加盖本单位公章，缴纳个人所得税的凭据不能作为证明材料。

2、须提供响应文件提交截止时间前六个月内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件须加盖本单位公章。

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明。

7.3  参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

北京德馨兴业咨询有限公司：

我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

被授权人签字：

供应商名称（公章）：

7.4  供应商的资信证明

供应商提供本单位上一年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖供应商公章。如供应商无法提供审计报告的，则需提供银行出具的资信证明。

供应商以专业担保机构出具的投标担保函的形式交纳投标保证金的，可不再提供上述资信证明（参照《北京市财政局关于进一步扩大政府采购信用担保试点工作范围的通知》（京财采购〔2013〕10号）执行）。

说明：

  - 审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

  - 银行资信证明是指供应商参加本次竞争性谈判响应文件提交截止日前三个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

  - 银行资信证明可以是复印件并加盖供应商公章，评标委员会保留审核原件的权利。

  - 银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

7.5  履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖单位公章）

说明：供应商提供书面声明或相关证明材料，证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明供应商已具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

7.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的投标的证明材料（加盖单位公章）

（如不存在上述情况，请提供如下声明）

北京德馨兴业咨询有限公司：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），不存在与我单位负责人为同一人的不同供应商同时参加本项目投标的情形。

与我单位存在直接控股、管理关系的单位（单位名称，如没有填“无”），不存在与我单位存在直接控股、管理管理的不同供应商同时参加本项目投标的情形。

我单位确认本声明是真实的、正确的，如有虚假，相应后果和法律责任均由我单位承担。

特此声明。

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

7.7  供应商不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的声明

北京德馨兴业咨询有限公司：

我公司不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

供应商法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

7.8  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时间点为响应文件提交截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

说明：此项内容由采购人、采购代理机构进行查询。

1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录（www.ccgp.gov.cn/cr/list）；

2、信用信息查询截止时点：同响应文件提交截止时间；

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网站查询截图打印稿形式与其他采购文件一并保存；

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其报价；其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（根据财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

7.9建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，具有合格的安全生产许可证；项目经理须为建筑工程专业二级注册建造师（含）以上，具有安全生产考核合格证书(简称B本),外阜企业需提供进京备案证明（复印件加盖单位公章）

二、技术部分

1、施工组织方案

供应商应根据竞争性谈判文件的要求提供详细的施工组织方案。

被授权人签字：

供应商名称（公章）：

2、  谈判文件要求的其它文件及供应商认为有必要提供的其它文件

供应商应认真阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出完整的实质性响应（如采购需求里需要提供的证明材料等）。