## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2025 年度）
项目名称 |  | 设备更新项目
区级主管部门 |  | 无 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 区红十字会
资金投入情况 （万元，小数点保留2位） |  |  |  | 年初预算数（A） | 预算调整数（B） | 调整后预算数（C） | 全年执行数（D） | 预算调整率（B/A×100%) | 分值（10分） | 预算执行率（D/C×100%） | 得分 | 预算调整、结余等原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 100% | 10 |  | 10 | 无
|  | 其中：中央资金 |  |  |  | 1.35 | 1.35 |  | — |  | —
|  | 市级资金 |  |  |  | 1.35 | 1.35 |  | — |  | —
|  | 区级资金 |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 100% | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | —
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.完成4学时取证培训2200人，普及培训36200人次。 2.组织开展6次应急救援演练、拉练以及参与参加大型公共活动应急服务保障。 3.开展红十字运动知识与国际人道法、应急救护、造血干细胞、无偿献血等知识讲座活动。 |  |  |  |  | 1.完成4学时取证培训2682人，普及培训56900人次。 2.组织开展6次应急救援演练、拉练以及参与参加大型公共活动应急服务保障。 3.开展红十字运动知识与国际人道法、应急救护、造血干细胞、无偿献血等知识讲座活动，全年开展20次。
绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 分值（90分） |  | 得分 |  | 偏差原因和改进措施
| 产 出 指 标 |  | 数量指标 |  |  | 20 |  | 20 |  | 无
|  |  | 质量指标 |  |  | 20 |  | 20
|  |  | 时效指标 |  |  | 20 |  | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 |  |  | 10 |  | 10
|  | 社会成本指标 | 社会成本指标 |  |  | 不涉及
|  | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 |  |  | 不涉及
| 效 益 指 标 |  | 经济效益指标 |  |  | 不涉及
|  |  | 社会效益指标 |  |  | 不涉及
|  |  | 生态效益指标 |  |  | 不涉及
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 10 |  | 10
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 10 |  | 10
总分 | [5 empty] | 100