**门头沟区地震局地震台站观测经费项目 2021年度绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况

“台站观测经费项目”对应的部门职责为“建立本区地震监测体系，开展地震台站与“三网一员”建设，组织开展本区震情监测分析、地震趋势会商。对本区地震台站运行与观测环境进行依法维护”。

（二）项目资金到位及执行情况

本项目年度预算为9.08万元，其中：财政拨款9.08万元，其他资金0.0万元。截止到2021年12月底，本项目共支出8.68万元，其中：财政拨款8.68万元，其他资金0.0万元。

（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况

通过对全区14个宏微观观测站点、1个单位发放适当观测补助费，加强“三网一员”建设，保障本区地震监测体系建立，提高测点观测人员进行地震观测的积极性，保证及时、准确、可靠地获得地震监测数据。

二、绩效自评结论

绩效自评总分：99.4分

绩效自评等级：优。

三、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

认真落实震情会商制度，强化震情研判与趋势分析，形成北京圈年中地震趋势研究报告，上报观测数据3726个、会商意见56期、门头沟区地震灾害风险形势分析会商报告8期。加强监测设施运行维护及观测环境保护，完善巡检制度，开展台站检查19次，及时处理仪器检定与故障20次，确保各系统高效可靠运行。严格执行宏观观测零报告制度，全区12个宏观观测站共进行周报送802次。巩固群防群测网络建设，完成助理员更新备案；利用电话、网络等多种渠道，保障灾情速报网络畅通；举办镇街防震减灾助理员、村居防震减灾联系人、地震台站观测员培训5场，强化“三网一员”队伍管理，提升队伍速报能力。严格应急值守，制定《区地震局重点时段地震安全保障服务工作方案》，编制《门头沟区2022年北京冬奥会和冬残奥会期间地震灾害专项风险评估报告》，奋勇争先推进平安门头沟建设。区12个宏观观测站共进行周报送1150次。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

地震台站观测经费项目9.08万元，完成率95.7%，年初预算15个台站，其中：1.全区山人、滨河等11个宏观观测站点每天观测并记录，每周2次电话或微信零报告，每月1次现场观测照片微信报送，疫情期间各镇街对台站检查并反馈，稍后监测科对台站进行现场检查，各台站均按规定完成了地震宏观观测工作。2.沿河城等3个微观台站观测连续有效。 3.山人观测站动物数量明显减少，不足以达到观测需要，同时咨询潭柘寺镇政府，目前在疫情常态化下，不支持大规模集中养殖，经党组会议研究决定同意撤销山人观测站。

2.效益指标完成情况分析。

巩固群防群测网络建设，完成助理员更新备案；利用电话、网络等多种渠道，保障灾情速报网络畅通；举办地震观测知识云讲座，借助微信群开展全区灾情速报工作，强化地震安全教育培训与灾情速报效率。严格应急值守，全力做好重点时期地震安全保障服务工作，奋勇争先推进平安门头沟建设。

1. 满意度指标完成情况分析。

 被授予北京市2021年度区地震监测预报工作先进单位

四、发现的主要问题和改进措施

近年来，我们的“三网一员”建设工作取得了长足的发展，但依然存在着长效机制尚不健全、经费投入持续性不足、人员管理存在差异化等问题。针对存在的这些问题，今后我们需要大力推进地震“三网一员”精准化管理工作，统筹做好常态和特殊时段地震站点观测人员业务培训和素质教育，加强防震减灾科普队伍建设。

五、其他需要说明的问题:无。

北京市门头沟区地震局

2022年 3月 4日