## 附件1自评表 (2023)
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 2022年北京百花山国家级自然保护区极小种群野生植物百花山葡萄保育项目
主管部门 |  | 北京市园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 百花山管理处
项目负责人 |  | 赵明腾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69812015；13601295391
项目资金 （万元， 保留两位小数） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 228 | 226 |  | 226 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：中央资金 |  | 228 | 226 |  | 226 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 市级资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 区级资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过本项目的实施摸清百花山葡萄的野外居群生存现状，实现百花山葡萄有效的就地保护和居群的恢复；初步完成百花山葡萄的繁殖技术体系研发和离体种质资源库建设；扩繁一定数量的百花山葡萄种苗，将该极危物种的灭绝风险降低到极小概率；实现百花山葡萄的有效保育和作为葡萄野生近缘种的资源利用研究；开发濒危野生植物抢救性保护的新模式，为植物多样性保护及可持续利用奠定科学基础。 | [5 empty] | 已按预期目标如期完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 反映项目完成或实施效果的证据资料 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 就地保护 |  |  | 1项关键监测点标准样地调查，百花山葡萄监测物联网具体包括：2套气象监测点、2套土壤检测点、4套视频监测场、2套病虫害监测、2套手机电子围栏、4km供电电缆及光纤，1项日常管护（包含聘用人员、设置路线）。 | 1项关键监测点标准样地调查，百花山葡萄监测物联网具体包括：2套气象监测点、2套土壤检测点、4套视频监测场、2套病虫害监测、2套手机电子围栏、4km供电电缆及光纤，1项日常管护（包含聘用人员、设置路线）。 | 5 |  | 5 |  | 合同、工作照、巡护路线、调查报告、宣传册、标牌
|  |  | 迁地保护 |  |  | 1项营养繁殖 1项种苗扩繁 2项近地保护苗圃设施建设 1项科学观测： 1项离体保存种质库建设 1项专家指导 | 1项营养繁殖 1项种苗扩繁 2项近地保护苗圃设施建设 1项科学观测： 1项离体保存种质库建设 1项专家指导 | 5 |  | 5
|  |  | 指导评估及科普 |  |  | 1次专家指导 | 1次专家指导 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 就地保护成效及标准 |  |  | 严格按照项目方案实施，达成方案要求，符合验收标准，实现该种野生居群的恢复 | 严格按照项目方案实施，达成方案要求，符合验收标准，实现该种野生居群的恢复 | 5 |  | 5
|  |  | 迁地保护成效及标准 |  |  | 严格按照项目方案实施，达成方案要求，符合验收标准，实现该种野生居群的恢复 | 严格按照项目方案实施，达成方案要求，符合验收标准，实现该种野生居群的恢复 | 5 |  | 5
|  |  | 指导评估及科普成效及标准 |  |  | 举办1次专家指导 | 举办1次专家指导 | 5 |  | 5
|  |  | 系统验收通过率 |  |  | 通过专家验收；完成数据分析；总结保护区珍稀濒危野生动物种群分布情况 | 通过专家验收；完成数据分析；总结保护区珍稀濒危野生动物种群分布情况 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 2022年：1-3月 |  |  | 完成项目前期工作，做好实施方案编制及上报工作。） | 完成项目前期工作，做好实施方案编制及上报工作。） | 3 |  | 3
|  |  | 2022年：4-6月 |  |  | 关键监测点1处：进行标准样地调查，设置巡护路线，掌握百花山葡萄野生植株的生境状况。百花山葡萄监测物联网： 在野生百花山葡萄生长区域布设物候监测场，对周围环境综合监管，其中包含：气象监测、土壤监测、视频监测场、病虫害监测、手机电子围栏等，能源就近接入低压电线网络，网络传输方式使用无线传输。开展日常管护：就近聘请当地专职护林员4人，每天巡查百花山葡萄植株情况，发现异常情况及时追踪处理，保护好仅有的野生资源。采集百花山葡萄繁殖材料，开展营养繁殖技术（包括压条、扦插、嫁接、组织培养等）研究，开始扩繁种苗，繁育种苗50株。开展百花山葡萄近地保护基地和2处临时苗圃建设工作。开始建设离体保存种质库。 | 关键监测点1处：进行标准样地调查，设置巡护路线，掌握百花山葡萄野生植株的生境状况。百花山葡萄监测物联网： 在野生百花山葡萄生长区域布设物候监测场，对周围环境综合监管，其中包含：气象监测、土壤监测、视频监测场、病虫害监测、手机电子围栏等，能源就近接入低压电线网络，网络传输方式使用无线传输。开展日常管护：就近聘请当地专职护林员4人，每天巡查百花山葡萄植株情况，发现异常情况及时追踪处理，保护好仅有的野生资源。采集百花山葡萄繁殖材料，开展营养繁殖技术（包括压条、扦插、嫁接、组织培养等）研究，开始扩繁种苗，繁育种苗50株。开展百花山葡萄近地保护基地和2处临时苗圃建设工作。开始建设离体保存种质库。 | 5 |  | 5
|  |  | 2022年：7-12月 |  |  | 开展并完成百花山葡萄就地保护所需设备持续进行百花山葡萄后续的就地保护工作。继续扩繁种苗，开始在植物园迁地基地及百花山近地保育基地进行百花山葡萄的种苗迁地栽培试验建设，开展红外相机体系建设。开展百花山葡萄的科学监测，对迁地、近地与原生植株生长情况进行比较。邀请专家进行指导 | 开展并完成百花山葡萄就地保护所需设备持续进行百花山葡萄后续的就地保护工作。继续扩繁种苗，开始在植物园迁地基地及百花山近地保育基地进行百花山葡萄的种苗迁地栽培试验建设，开展红外相机体系建设。开展百花山葡萄的科学监测，对迁地、近地与原生植株生长情况进行比较。邀请专家进行指导 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤228万元 | ≤226万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 经济效益 |  |  | 在保护区资源监管领域的应用，能够有效加强保护区内各项资源的管控，减少人为因素对保护区资源的破坏 | 在保护区资源监管领域的应用，能够有效加强保护区内各项资源的管控，减少人为因素对保护区资源的破坏 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 促进社会和谐稳定，通过实施本项目，开展相关科普宣传工作，提供公共信息服务，为动植物多样性保护及可持续利用奠定科学基础 | 促进社会和谐稳定，通过实施本项目，开展相关科普宣传工作，提供公共信息服务，为动植物多样性保护及可持续利用奠定科学基础 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 准确实时的把握保护区内本底资源状态，可以有效减少盗砍盗伐、乱捕滥猎等违法违规行为，保护森林资源、野生动植物资源，改善生态环境 | 准确实时的把握保护区内本底资源状态，可以有效减少盗砍盗伐、乱捕滥猎等违法违规行为，保护森林资源、野生动植物资源，改善生态环境 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100