## 附件1自评表 (2023)
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京百花山国家级自然保护区重点保护植物分布格局、威胁因素与保护示范项目
主管部门 |  | 北京市园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 百花山管理处
项目负责人 |  | 刘璐静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69812015；13601295391
项目资金 （万元， 保留两位小数） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 149.5 | 149.5 |  | 89.7 |  | 10 |  | 60% |  | 6
|  | 其中：中央资金 |  | 149.5 | 149.5 |  | 89.7 |  | — |  | 60% |  | —
|  | 市级资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 区级资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 摸清保护区20种重点保护植物生长状况与分布情况、生境状况以及主要威胁因素等，并结合调查记录建立百花山保护区重点保护植物的信息数据库，最后，针对保护区重点保护物种提供保护对策，并在保护植物典型分布原生境实施保护示范，从而有效保护百花山保护区重点保护植物，并为其它濒危植物和极小种群的保护提供借鉴，为保护区培养专业人才，提升保护区生物多样性保护管理水平。护区内野生动植物资源得到有效保护，推进生态资源可持续发展等。 | [5 empty] | 已对保护区20种重点保护植物生长状况与分布情况、生境状况以及主要威胁因素等进行调查，并结合调查记录建立百花山保护区重点保护植物的信息数据库。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 反映项目完成或实施效果的证据资料 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 调查百花山20种保护植物 |  |  | 按照20种保护植物的主要分布区，设置调查样线20条、乔木样地6个，灌木样方10个、草本样方90个，主要调查保护植物的生长状况、生境因子及其主要威胁因素。 | 按照20种保护植物的主要分布区，设置调查样线20条、乔木样地6个，灌木样方10个、草本样方90个，主要调查保护植物的生长状况、生境因子及其主要威胁因素。 | 5 |  | 5 |  | 合同、北京百花山国家级自然保护区重点保护植物分布格局、威胁因素与保护示范工程实施方案、百花山调查项目设计方案（2023年） | 因该项目为两年滚动项目，部分内容现未完成，已做好2023年实施计划，按计划实施，确保达到预期目标。
|  |  | 保护植物分布图制作 |  |  | 针对重点保护植物分别绘制植物分布图，共20张图件。 | 针对重点保护植物分别绘制植物分布图，共20张图件。 | 5 |  | 5
|  |  | 建立保护植物数据库 |  |  | 建立1个保护植物数据库、1个生境信息数据库、1个威胁因素数据库和1个图片数据库 | 正在逐步建立建立1个保护植物数据库、1个生境信息数据库、1个威胁因素数据库和1个图片数据库 | 2 |  | 2
|  |  | 建立保护示范样地 |  |  | 建立1个保护示范样地 | 正在做前期准备工作 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 完成百花山20种重点保护植物野外调查 |  |  | 符合《全国重点保护野生植物资源调查技术规程》（2012年）标准，验收合格。 | 完成百花山20种重点保护植物野外调查 | 5 |  | 5
|  |  | 建立保护植物数据库 |  |  | 符合《野生植物资源调查数据库结构》（LY/T 2674-2016）标准，验收合格。 | 正在进行前期准备工作 | 2 |  | 2
|  |  | 完成保护植物分布并制图 |  |  | 符合《森林植物分类、调查与制图规范》（LY/T 3128-2019）标准，验收合格。 | 已完成调查保护植物分布并制图 | 5 |  | 2
|  | 时效指标 | 2022-10-01 |  |  | 完成前期工作 | 完成前期工作 | 5 |  | 5
|  |  | 2022年10-11月 |  |  | 开展第一年重点保护植物数量、分布、生长状况与生境调查 | 开展第一年重点保护植物数量、分布、生长状况与生境调查 | 5 |  | 5
|  |  | 2022-12-01 |  |  | 分析重点保护植物的空间分布格局及潜在分布区域 | 分析重点保护植物的空间分布格局及潜在分布区域 | 5 |  | 5
|  |  | 2023年1-8月 |  |  | 开展第二年重点保护植物数量、分布、生长状况与生境调查、主要威胁因素调查 | 开展前期工作 | 2 |  | 1
|  |  | 2023年9-10月 |  |  | 分析重点保护植物的空间分布格局、致危原因，提出保护对策，建设示范 | 未开展 | 0 |  | 0
|  |  | 2023-11-01 |  |  | 项目通过验收 | 项目未全部完成 | 5 |  | 0
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤149.5万元 | ≤149.5万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 项目建设完成后，可极大改善保护区重点保护植物生存状况并提升其管护监测能力，对于保护区的生物多样性保护有重要的意义。 | 项目建设完成后，可极大改善保护区重点保护植物生存状况并提升其管护监测能力，对于保护区的生物多样性保护有重要的意义。 | 15 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 通过实施本项目，开展相关科研监测与保护示范，可培养技术人才，并提高人们对保护植物的认识和保护意识。 | 通过实施本项目，开展相关科研监测与保护示范，可培养技术人才，并提高人们对保护植物的认识和保护意识。 | 15 |  | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 项目实施人员满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 5 |  | 0
|  | 相关部门满意度指标 | 相关部门满意度指标 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 5 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 67