## 附件1自评表 (2023)
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京百花山国家级自然保护区珍稀濒危野生动植物管护监测项目
主管部门 |  | 北京市园林绿化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 百花山管理处
项目负责人 |  | 刘璐静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69812015；13601295391
项目资金 （万元， 保留两位小数） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 448.5 | 448.5 |  | 269.1 |  | 10 |  | 60% |  | 6
|  | 其中：中央资金 |  | 448.5 | 448.5 |  | 269.1 |  | — |  | 60% |  | —
|  | 市级资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 区级资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过北京百花山国家级自然保护区珍稀濒危野生动植物管护监测项目的实施，摸清大花杓兰、紫点杓兰、蜻蜓兰、手参4种兰科植物的野外居群生存现状，完成其相关生物学、原生境、抗逆性等方面的综合评价，开展4种兰科植物有效的就地保护和居群的恢复；开展大花杓兰、紫点杓兰、蜻蜓兰、手参的繁殖技术体系研发，扩繁一定数量的种苗，实现大花杓兰、紫点杓兰、蜻蜓兰、手参野外回归及管理；开展珍稀濒危野生动植物保护相关科普宣传工作；利用实时传输红外相机，开展珍稀濒危保护野生动物红外相机网格化监测，实现野外动物活动数据的采集，统计分析历年数据，梳理总结保护区珍稀濒危野生动物种群分布情况，为保护区管理人员提供决策辅助意见。 | [5 empty] | 目前处于项目实施阶段，已完成第一年草本样地样方调查及数据整理工作,确定各监测设备点位，正在进行设备采购中。并做好第二年调查前期准备工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 反映项目完成或实施效果的证据资料 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 珍稀濒危兰科植物就地保护 |  |  | 草本样地调查1项（100个1m×1m草本样方）、4种兰科物种主要分布区域建设电子界桩9台；病虫害监测设备2套、气象监测设备2套、土壤监测设备2套、物候监测4套、人类活动监测设备4套 | 完成草本样方调查，采购设备中 | 5 |  | 3 |  | 合同、工作照片、样方记录，项目进度表及工作安排 | 因该项目为两年滚动项目，部分内容现未完成，已做好2023年实施计划，按计划实施，确保达到预期目标。
|  |  | 珍稀濒危兰科植物人工繁殖 |  |  | 无菌播种技术研究1项、种苗扩繁1项、近地保护苗圃设施建设8处，迁地保护大花杓兰种苗100株、紫点杓兰、手参、蜻蜓兰各30株以上 | 正在进行无菌播种技术研究1项、种苗扩繁1项、近地保护苗圃设施建设8处，以及迁地保护工作 | 3 |  | 2
|  |  | 珍稀濒危兰科植物野外回归和管理 |  |  | 选择8处生境近似的区域进行大花杓兰、紫点杓兰、手参、蜻蜓兰的野外回归，野外回归4种兰科植物健康的种苗各1000株，营建种群，并进行科学管理 | 选择8处生境近似的区域进行大花杓兰、紫点杓兰、手参、蜻蜓兰的野外回归，野外回归4种兰科植物健康的种苗各1000株，营建种群，并进行科学管理 | 3 |  | 2
|  |  | 珍稀濒危野生动物红外相机监测 |  |  | 4G红外相机150台 | 设备采购中 | 3 |  | 2
|  |  | 珍稀濒危野生动植物保护成效评价 |  |  | 对大花杓兰、紫点杓兰、手参、蜻蜓兰物种的就地保护及迁地保护措施的开展评价，总结兰科植物对威胁压力、变化、种群更新能力等方面情况，评价当前保护措施的保护成效。针对现有数据和新增红外相机监测数据，对保护区开展野生动物保护成效评估。 | 正在进行前期调查工作 | 3 |  | 2
|  |  | 珍稀濒危野生动植物保护科普宣教 |  |  | 宣传册及宣传牌设计2项、宣传册制作1000本、宣传牌制作8块 | 正在进行前期设计工作 | 3 |  | 2
|  | 质量指标 | 珍稀濒危兰科植物就地保护验收标准 |  |  | 严格按照项目方案实施，达成方案要求，符合验收标准，验收合格率≥95% | 处于工作开展过程中 | 3 |  | 2
|  |  | 珍稀濒危兰科植物人工繁殖验收标准 |  |  | 严格按照项目方案实施，达成方案要求，符合验收标准，验收合格率≥95% | 处于工作开展过程中 | 3 |  | 2
|  |  | 珍稀濒危兰科植物人工繁殖验收标准 |  |  | 严格按照项目方案实施，达成方案要求，符合验收标准，验收合格率≥95% | 处于工作开展过程中 | 3 |  | 2
|  |  | 珍稀濒危兰科植物野外回归和管理验收标准 |  |  | 严格按照项目方案实施，达成方案要求，符合验收标准，验收合格率≥95% | 处于工作开展过程中 | 3 |  | 2
|  |  | 珍稀濒危野生动物红外相机监测验收标准 |  |  | 严格按照项目方案实施，达成方案要求，符合验收标准，验收合格率≥95% | 处于工作开展过程中 | 3 |  | 2
|  |  | 珍稀濒危野生动物红外相机监测验收标准 |  |  | 严格按照项目方案实施，达成方案要求，符合验收标准，验收合格率≥95% | 处于工作开展过程中 | 3 |  | 2
|  |  | 珍稀濒危野生动植物保护科普宣教验收标准 |  |  | 严格按照项目方案实施，达成方案要求，符合验收标准，验收合格率≥95% | 处于工作开展过程中 | 3 |  | 2
|  |  | 系统验收通过率 |  |  | 严格按照项目方案实施，达成方案要求，符合验收标准，验收合格率≥95% | 处于工作开展过程中 | 3 |  | 2
|  | 时效指标 | 2022-10-01 |  |  | 完成前期工作 | 完成前期工作 | 10 |  | 10
|  |  | 2022年10-12月 |  |  | 开展第一年草本样地样方调查及数据整理工作,同时确定各监测设备点位，完成人工扩繁及野外回归技术方案的确定，并做好前期准备工作。 | 完成第一年草本样地样方调查及数据整理工作,确定各监测设备点位，完成人工扩繁及野外回归技术方案的确定，并做好前期准备工作。 | 10 |  | 10
|  |  | 2023年1-6月 |  |  | 完成草本样地调查；开展珍稀濒危兰科植物人工繁殖、珍稀濒危兰科植物野外回归和管理、珍稀濒危野生动植物保护成效评价；进行珍稀濒危野生动植物保护科普宣教工作的设计与采购布设。 | 正在开展前期工作并进行设备采购中。 | 5 |  | 3
|  |  | 2023年7-9月 |  |  | 根据人工繁殖、野外回归的情况，调整技术方案、撰写技术文档、评价保护成效。 | 未开展 | 2 |  | 0
|  |  | 2023年10-12月 |  |  | 完成珍稀濒危野生动植物宣传教育工作，完成宣传册及宣传牌设计、制作。项目通过验收。 | 未开展 | 2 |  | 0
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤448.5万元 | ≤448.5万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 项目建设完成后，可大幅提升保护区珍稀濒危野生动植物管护监测能力，对于保护区的生物多样性保护有重要的意义。 | 项目建设完成后，可大幅提升保护区珍稀濒危野生动植物管护监测能力，对于保护区的生物多样性保护有重要的意义。 | 5 |  | 0
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 能够促进社会和谐稳定，通过实施本项目，开展相关科研监测、科普宣传工作，提高人们的保护意识。 | 能够促进社会和谐稳定，通过实施本项目，开展相关科研监测、科普宣传工作，提高人们的保护意识。 | 5 |  | 0
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 5 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 60