附件

门头沟区2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金计划完成情况统计表

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 投资额 | 建设内容 | 项目完成时间 | 资金使用 情况 | 绩效目标完成情况 | 利益联结机制实现情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门头沟区潭柘寺镇王坡村休闲农业园区建设项目 | 潭柘寺镇王坡村 | 总投资额为30.15806万元万元，其中，中央财政衔接资金30万元，自筹资金0.15806万元。 | 1、设施升级，购置拖拉机、旋耕机等农机设备，实现果园机械化管护。2、科技赋能，配套滴灌系统、防鸟防虫网等设施，构建节水高效生产体系。3、农旅融合，建设移动茅草棚、售卖车及公厕，完善采摘、休憩、销售功能。安装围栏划分园区界限，提升安全防护与景观协调性。 | 2025年9月 | 资金用于设施升级、科技赋能、农旅融合三项内容 | 发展休闲旅游农业产业，增加集体经济收入1.8万元，带动村民就业5人，增加村集体固定资产。 | 给村集体带来1.8万元收益，带动5名村民就业，增加村集体固定资产。 |
| 2 | 门头沟区王平镇东石古岩村休闲农业接待设施提升项目 | 王平镇东石古岩村 | 总投资额为30万元，其中，中央财政衔接资金30万元。 | 对东石古岩村西下场闲置房屋进行改造提升，房屋占地面积约200平方米，已完成屋顶拆除及修复、墙面修复、更换门窗、改水电等工程措施。 | 2025年7月底 | 30万元全部用于工程施工，已全部使用完毕。 | 村集体年增加经济收入3万元；带动村民就业2人；收益资金用于增加村民福利。 | 村集体年增加经济收入3万元；带动村民就业2人；收益资金用于增加村民福利。 |
| 3 | 门头沟区妙峰山镇桃园村村舍茶棚提升改造项目 | 妙峰山镇桃园村 | 总投资额为30.0815万元，其中，中央财政衔接资金30万元，自筹资金0.0815万元。 | 对村集体所有的一处闲置房屋进行改造提升，预计花费30万元。该房屋面积约120平方米，改造完成后将用于出租经营 ，通过市场化运作，充分挖掘资产潜力，实现村集体增收。 | 2025年8月 | 中央财政衔接资金30万元用于桃园村闲置房屋提升改造项目工程费用。 | 盘活村内闲置房屋，增加集体经济收入1.8万元，带动村民2人就业， 增加村集体固定资产。 | 给村集体带来1.8万元收益，带动2名村民就业，增加村集体固定资产产值。 |
| 4 | 门头沟区雁翅镇苇子水村中央财政衔接补助资金项目 | 雁翅镇苇子水村 | 总投资额为31万元，其中，中央财政衔接资金30万元，自筹资金1万元。 | 地面改造、部分房屋改造提升、部分加工设备 | 2025年10月 | 衔接资金全部用于施工费，主要涉及地面改造、部分房屋改造提升、部分加工设备 | - 1.带动村集体收益1.8万元 - 2.增加村集体固定资产 - 3.带动村集体就业2人 | 给村集体带来1.8万元收益，带动2名村民就业，增加村集体固定资产。 |
| 5 | 门头沟区斋堂镇青龙涧村农产品加工及科普基地项目 | 斋堂镇 青龙涧村 | 总投资额为30万元，按照结算评审结果，实际支付29.97万元 | 拆除工程：拆除原房屋屋顶，部分墙壁等。 钢结构及屋面工程。 装饰工程：包括砌墙体、墙面抹灰、找平、铝扣板吊顶、混凝土地面、门、窗等 水电工程：包括电路改造及面板、灯具等。 外墙工程：包括外墙抹灰、涂料等 | 2025年11月 | 资金用于拆除工程、钢结构及屋面工程、装饰、水电、外墙等 | 发展农产品加工产业，增加集体经济收入2万元，带动村民就业4人，纳入村级固定资产。 | 给村集体带来2万元收益，带动4村民就业，纳入村级固定资产。 |

公告时间：2025年12月15日-2025年12月22日

监督电话：010-12317，公告单位举报电话：010-60861088

通讯地址：北京市门头沟区农业农村局

北京市门头沟区农业农村局

2025年12月15日

北京市2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施情况公告

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 资金使用 情况 | 项目实施 结果 | 检查验收结果 | 绩效目标实现情况 | 利益联结机制实现情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门头沟区潭柘寺镇王坡村休闲农业园区建设项目 | 潭柘寺镇王坡村 | 1、设施升级，购置拖拉机、旋耕机等农机设备，实现果园机械化管护。2、科技赋能，配套滴灌系统、防鸟防虫网等设施，构建节水高效生产体系。3、农旅融合，建设移动茅草棚、售卖车及公厕，完善采摘、休憩、销售功能。安装围栏划分园区界限，提升安全防护与景观协调性。 | 资金用于设施升级、科技赋能、农旅融合三项内容 | 本项目经评审通过、检查验收合格，全面达成预期目标。实施结果完全满足既定需求，项目实施所需条件均已具备且落实到位；工程质量符合相关标准及规范要求，顺利通过质量检测；项目严格按照计划进度推进，按时完成全部建设内容；成本控制在预算范围内，实现了资源的高效利用。 | 项目验收合格 | 发展休闲旅游农业产业，增加集体经济收入1.8万元，带动村民就业5人，增加村集体固定资产。 | 给村集体带来1.8万元收益，带动5名村民就业，增加村集体固定资产。 |
| 2 | 门头沟区王平镇东石古岩村休闲农业接待设施提升项目 | 王平镇东石古岩村 | 对东石古岩村西下场闲置房屋进行改造提升，房屋占地面积约200平方米，已完成屋顶拆除及修复、墙面修复、更换门窗、改水电等工程措施。 | 30万元中央衔接资金全部用于工程施工。已全部使用完毕。 | 王平镇东石古岩村休闲农业接待设施提升项目于2025年7月实施，项目主要完成了东石古岩村西下场200平米房屋顶拆除和修复、墙面修复、更换门窗等内容。工程项目在监理工程的监督下实施，工程已完工且验收合格。 30万元中央衔接资金全部用于工程施工。已全部使用完毕。 | 验收 合格 | 村集体年增加经济收入3万元；带动村民就业2人；收益资金用于增加村民福利。 | 村集体年增加经济收入3万元；带动村民就业2人；收益资金用于增加村民福利。 |
| 3 | 门头沟区妙峰山镇桃园村村舍茶棚提升改造项目 | 妙峰山镇桃园村 | 对村集体所有的一处闲置房屋进行改造提升，预计花费30万元。该房屋面积约120平方米，改造完成后将用于出租经营 ，通过市场化运作，充分挖掘资产潜力，实现村集体增收。 | 中央财政衔接资金30万元用于项目工程建设。 | 项目按照预算评审结果通过三方比选方式确定施工单位，经监理验收合格，并按照结算评审金额支付尾款。项目工程款结算低于项目工程预算金额，符合要求。 | 项目验收合格 | 盘活村内闲置房屋，增加集体经济收入1.8万元，带动村民2人就业， 增加村集体固定资产。 | 给村集体带来1.8万元收益，带动2名村民就业，增加村集体固定资产产值。 |
| 4 | 门头沟区雁翅镇苇子水村中央财政衔接补助资金项目 | 雁翅镇苇子水村 | 总投资额为31万元，其中，中央财政衔接资金30万元，自筹资金1万元。 | 衔接资金全部用于施工费，主要涉及地面改造、部分房屋改造提升、部分加工设备 | 本项目实施内容齐全，质量达标，成本控制在预算内，进度正常。 | 项目验收合格 | - 1.带动村集体收益1.8万元 - 2.增加村集体固定资产 - 3.带动村集体就业2人 | 给村集体带来1.8万元收益，带动2名村民就业，增加村集体固定资产。 |
| 5 | 门头沟区斋堂镇青龙涧村农产品加工及科普基地项目 | 斋堂镇青龙涧村 | 拆除工程：拆除原房屋屋顶，部分墙壁等。 钢结构及屋面工程。 装饰工程：包括砌墙体、墙面抹灰、找平、铝扣板吊顶、混凝土地面、门、窗等 水电工程：包括电路改造及面板、灯具等。 外墙工程：包括外墙抹灰、涂料等 | 资金用于拆除工程、钢结构及屋面工程、装饰、水电、外墙等 | 项目按照预算评审结果通过三方比选方式确定施工单位，竣工后按照结算评审金额支付尾款，项目实施能够满足农产品加工需求，验收合格，项目总工程款低于项目总工程款，符合要求。 | 验收合格 | 发展农产品加工产业，增加集体经济收入2万元，带动村民就业4人，纳入村级固定资产。 | 给村集体带来2万元收益，带动4村民就业，纳入村级固定资产。 |

公告时间：2025年12月15日-2025年12月22日

监督电话：010-12317，公告单位举报电话：010-60861088

通讯地址：北京市门头沟区农业农村局

北京市门头沟区农业农村局

2025年12月15日