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[bookmark: _GoBack]门头沟区2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金计划完成情况统计表
	序号
	项目名称
	项目地点
	投资额
	建设内容
	项目完成时间
	资金使用
情况
	绩效目标完成情况
	利益联结机制实现情况

	1
	门头沟区潭柘寺镇王坡村休闲农业园区建设项目
	潭柘寺镇王坡村
	总投资额为30.15806万元万元，其中，中央财政衔接资金30万元，自筹资金0.15806万元。
	1、设施升级，购置拖拉机、旋耕机等农机设备，实现果园机械化管护。2、科技赋能，配套滴灌系统、防鸟防虫网等设施，构建节水高效生产体系。3、农旅融合，建设移动茅草棚、售卖车及公厕，完善采摘、休憩、销售功能。安装围栏划分园区界限，提升安全防护与景观协调性。
	2025年9月
	资金用于设施升级、科技赋能、农旅融合三项内容
	发展休闲旅游农业产业，增加集体经济收入1.8万元，带动村民就业5人，增加村集体固定资产。
	给村集体带来1.8万元收益，带动5名村民就业，增加村集体固定资产。

	2
	门头沟区王平镇东石古岩村休闲农业接待设施提升项目
	王平镇东石古岩村
	总投资额为30万元，其中，中央财政衔接资金30万元。
	对东石古岩村西下场闲置房屋进行改造提升，房屋占地面积约200平方米，已完成屋顶拆除及修复、墙面修复、更换门窗、改水电等工程措施。
	2025年7月底
	30万元全部用于工程施工，已全部使用完毕。
	 村集体年增加经济收入3万元；带动村民就业2人；收益资金用于增加村民福利。
	村集体年增加经济收入3万元；带动村民就业2人；收益资金用于增加村民福利。

	3
	门头沟区妙峰山镇桃园村村舍茶棚提升改造项目
	妙峰山镇桃园村
	总投资额为30.0815万元，其中，中央财政衔接资金30万元，自筹资金0.0815万元。
	对村集体所有的一处闲置房屋进行改造提升，预计花费30万元。该房屋面积约120平方米，改造完成后将用于出租经营 ，通过市场化运作，充分挖掘资产潜力，实现村集体增收。
	2025年8月
	中央财政衔接资金30万元用于桃园村闲置房屋提升改造项目工程费用。
	盘活村内闲置房屋，增加集体经济收入1.8万元，带动村民2人就业，
增加村集体固定资产。
	给村集体带来1.8万元收益，带动2名村民就业，增加村集体固定资产产值。

	4
	门头沟区雁翅镇苇子水村中央财政衔接补助资金项目
	雁翅镇苇子水村
	总投资额为31万元，其中，中央财政衔接资金30万元，自筹资金1万元。
	地面改造、部分房屋改造提升、部分加工设备
	2025年10月
	衔接资金全部用于施工费，主要涉及地面改造、部分房屋改造提升、部分加工设备
	1.带动村集体收益1.8万元
2.增加村集体固定资产
3.带动村集体就业2人
	给村集体带来1.8万元收益，带动2名村民就业，增加村集体固定资产。

	5
	门头沟区斋堂镇青龙涧村农产品加工及科普基地项目
	斋堂镇
青龙涧村
	总投资额为30万元，按照结算评审结果，实际支付29.97万元
	拆除工程：拆除原房屋屋顶，部分墙壁等。
钢结构及屋面工程。
装饰工程：包括砌墙体、墙面抹灰、找平、铝扣板吊顶、混凝土地面、门、窗等
水电工程：包括电路改造及面板、灯具等。
外墙工程：包括外墙抹灰、涂料等
	2025年11月
	资金用于拆除工程、钢结构及屋面工程、装饰、水电、外墙等
	发展农产品加工产业，增加集体经济收入2万元，带动村民就业4人，纳入村级固定资产。
	给村集体带来2万元收益，带动4村民就业，纳入村级固定资产。


公告时间：2025年12月15日-2025年12月22日
监督电话：010-12317，公告单位举报电话：010-60861088
通讯地址：北京市门头沟区农业农村局                                             
北京市门头沟区农业农村局                  
2025年12月15日   



北京市2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施情况公告

	序号
	项目名称
	项目地点
	建设内容
	资金使用
情况
	项目实施
结果
	检查验收结果
	绩效目标实现情况
	利益联结机制实现情况

	1
	门头沟区潭柘寺镇王坡村休闲农业园区建设项目
	潭柘寺镇王坡村
	1、设施升级，购置拖拉机、旋耕机等农机设备，实现果园机械化管护。2、科技赋能，配套滴灌系统、防鸟防虫网等设施，构建节水高效生产体系。3、农旅融合，建设移动茅草棚、售卖车及公厕，完善采摘、休憩、销售功能。安装围栏划分园区界限，提升安全防护与景观协调性。
	资金用于设施升级、科技赋能、农旅融合三项内容
	本项目经评审通过、检查验收合格，全面达成预期目标。实施结果完全满足既定需求，项目实施所需条件均已具备且落实到位；工程质量符合相关标准及规范要求，顺利通过质量检测；项目严格按照计划进度推进，按时完成全部建设内容；成本控制在预算范围内，实现了资源的高效利用。
	项目验收合格
	发展休闲旅游农业产业，增加集体经济收入1.8万元，带动村民就业5人，增加村集体固定资产。
	给村集体带来1.8万元收益，带动5名村民就业，增加村集体固定资产。

	2
	门头沟区王平镇东石古岩村休闲农业接待设施提升项目
	王平镇东石古岩村
	对东石古岩村西下场闲置房屋进行改造提升，房屋占地面积约200平方米，已完成屋顶拆除及修复、墙面修复、更换门窗、改水电等工程措施。
	30万元中央衔接资金全部用于工程施工。已全部使用完毕。
	王平镇东石古岩村休闲农业接待设施提升项目于2025年7月实施，项目主要完成了东石古岩村西下场200平米房屋顶拆除和修复、墙面修复、更换门窗等内容。工程项目在监理工程的监督下实施，工程已完工且验收合格。
30万元中央衔接资金全部用于工程施工。已全部使用完毕。
	验收
合格
	村集体年增加经济收入3万元；带动村民就业2人；收益资金用于增加村民福利。
	村集体年增加经济收入3万元；带动村民就业2人；收益资金用于增加村民福利。

	3
	门头沟区妙峰山镇桃园村村舍茶棚提升改造项目
	妙峰山镇桃园村
	对村集体所有的一处闲置房屋进行改造提升，预计花费30万元。该房屋面积约120平方米，改造完成后将用于出租经营 ，通过市场化运作，充分挖掘资产潜力，实现村集体增收。
	中央财政衔接资金30万元用于项目工程建设。
	项目按照预算评审结果通过三方比选方式确定施工单位，经监理验收合格，并按照结算评审金额支付尾款。项目工程款结算低于项目工程预算金额，符合要求。
	项目验收合格
	盘活村内闲置房屋，增加集体经济收入1.8万元，带动村民2人就业，
增加村集体固定资产。
	给村集体带来1.8万元收益，带动2名村民就业，增加村集体固定资产产值。

	4
	门头沟区雁翅镇苇子水村中央财政衔接补助资金项目
	雁翅镇苇子水村
	总投资额为31万元，其中，中央财政衔接资金30万元，自筹资金1万元。
	衔接资金全部用于施工费，主要涉及地面改造、部分房屋改造提升、部分加工设备
	本项目实施内容齐全，质量达标，成本控制在预算内，进度正常。
	项目验收合格
	1.带动村集体收益1.8万元
2.增加村集体固定资产
3.带动村集体就业2人
	给村集体带来1.8万元收益，带动2名村民就业，增加村集体固定资产。

	5
	门头沟区斋堂镇青龙涧村农产品加工及科普基地项目
	斋堂镇青龙涧村
	拆除工程：拆除原房屋屋顶，部分墙壁等。
钢结构及屋面工程。
装饰工程：包括砌墙体、墙面抹灰、找平、铝扣板吊顶、混凝土地面、门、窗等
水电工程：包括电路改造及面板、灯具等。
外墙工程：包括外墙抹灰、涂料等
	资金用于拆除工程、钢结构及屋面工程、装饰、水电、外墙等
	项目按照预算评审结果通过三方比选方式确定施工单位，竣工后按照结算评审金额支付尾款，项目实施能够满足农产品加工需求，验收合格，项目总工程款低于项目总工程款，符合要求。
	验收合格
	发展农产品加工产业，增加集体经济收入2万元，带动村民就业4人，纳入村级固定资产。
	给村集体带来2万元收益，带动4村民就业，纳入村级固定资产。


公告时间：2025年12月15日-2025年12月22日
监督电话：010-12317，公告单位举报电话：010-60861088
通讯地址：北京市门头沟区农业农村局                                             
北京市门头沟区农业农村局                  
2025年12月15日   
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