门头沟区2024年全年垃圾分类工作总结

一、整体情况
1.高位协调，保障整体工作水平
一是持续发挥区级垃圾分类指挥部作用,强化统筹协调作用，制定了《2024年门头沟区生活垃圾分类重点工作任务》、修订了《2024年门头沟区生活垃圾考评指标方案》等制度文件，每月组织召开区级指挥部会议督促各单位落实责任，合力推动垃圾分类各项工作落到实处。二是充分做好市、区级垃圾分类监督检查工作，坚持“日检查、周通报、月考核”机制，共检查865个次小区、村，形成月排名10期，督促4598处问题整改完成。同时，建立薄弱小区（村）动态台账及约谈机制，督促59个上账小区、村完成销账。
2.以点带面，全面做好示范创建工作
一是巩固原有创建成果。自2020年示范创建工作开展以来，我区已成功创建市、区级示范小区、村144个（其中市级87个），示范商务楼宇15个，在巩固成果基础上，根据市级最新垃圾分类示范达标标准进一步提升。二是积极开展示范创建工作，完成市级四批示范小区、村及八批达标小区、村创建申报工作，涉及110个小区、40个村、4个商务楼宇及1个示范商业街区。
3.突出重点，全面推行非居民其他垃圾收费工作
制定了《门头沟区非居民其他垃圾计量收费管理工作实施方案》，组织各行业主管部门、属地镇街、运输单位、处理设施，开展了全区非居民单位摸底调查工作，并同步利用“非居民排放”小程序开展排放登记。截止目前，已完成1339家非居民单位、9家运输公司、15辆运输车、18座垃圾楼排放登记工作。
4.开展试点，推进再生资源体系不断完善
截至目前，全区再生资源回收量约91吨/日，回收利用率保持在41%左右，符合全市考核标准。一是开展试点工作。制定了《门头沟区低值可回收物体系建设推广工作方案》，明确区级物资回收公司的运行主体和龙泉镇、军庄镇、东辛房街道作为试点镇街，截止目前日均回收低值可回收物约10吨。二是建立再生资源回收微信小程序。协调区物资回收公司建立了微信小程序“门头沟e回收”，目前已上线运营。
5.开展各类主题宣传活动
积极组织开展丰富多彩的垃圾分类志愿服务和宣传活动，加强生活垃圾分类的宣传、培训、引导、监督，推进垃圾分类进机关、进单位、进楼宇、进社区（村）。做好垃圾分类示范小区、村宣传，梳理垃圾分类典型经验做法，总结提炼现有示范小区、村，商业街区、楼宇等垃圾分类实践中可推广的特色分类模式，展示工作风采，彰显门头沟特色。全年共组织区级宣传活动12次、镇街级476次、行业级12次。积极做好市、区级媒体宣传工作，全年收集各单位报送信息57条，《新京报》、首都文明网、中国网、北青网等市级媒体发布我区垃圾分类工作相关报道78次。
二、工作亮点
1.建立薄弱小区村销账及约谈机制
根据市级、区级垃圾分类监督检查问题情况建立垃圾分类薄弱小区（村）动态台账，居民投放准确率或桶前值守率低于70%的小区（村）、硬件问题明显高于同期其他小区、村，列入台账，待复查全部整改后方可销账。截至目前，已有59个小区、村上账并完成销账
2.建立“驿站加流动收集”模式
不断开展“撤桶并站”行动，建设完成204座分类驿站，推行“分类驿站+流动收集”和农村“垃圾不落地”模式，城区推行有效模式的小区占比约为50%，形成门头沟特色运行模式。
3.做好非居民其他垃圾收费清分工作
为进一步理清非居民其他垃圾前端收运、转运环节费用，对全区非居民其他垃圾收运费用进行分阶段测算，按照城区、山区两个区域进行实地跟车，结合实际确定小区村到转运站、垃圾楼的收运费用，为收运企业下一步收费工作奠定工作基础。
三、下一步工作
一是以全面养成居民投放习惯为目标，不断强化宣传发动，坚定不移推进城区“分类驿站+流动收集”模式，巩固住农村地区“垃圾不落地上门收集”模式，扎实推进垃圾分类示范小区、村创建工作，加大宣传引导力度，落实值守人员的工作职责，督促其充分发挥监督引导作用，提升分类准确率。二是按照市级工作安排部署，有序推进非居民其他垃圾计量收费及低值可回收物建设工作，分区域逐步开展，促进源头减量，确保市级重点任务顺序完成。三是持续做好日常督办工作，针对市级督办问题、市民反映诉求等，做好分析汇总，针对薄弱小区村开展“一对一”座谈及专项整改行动，同时加强对社区（村）管理责任人的监管力度，完善奖惩措施，督促相关单位履行管理职责，做好设备设施维护、垃圾分类日常管理等工作。
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