门头沟区2025年度垃圾分类工作总结

一、工作情况
（一）高位协调，保障整体工作水平
[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK1]一是持续发挥区级垃圾分类指挥部作用,强化统筹协调作用，定期组织召开区级指挥部会议督促各单位落实责任，合力推动垃圾分类各项工作落到实处。二是充分做好市、区级垃圾分类监督检查工作，坚持“日检查、周通报、月考核”机制，2025年共检查2456个次小区、村，形成月排名12期，督促6780处问题整改完成。同时，建立薄弱小区（村）动态台账及约谈机制，督促69个上账小区、村完成销账。
（二）积极开展垃圾分类投放点品质提升工作
一是全面推进投放点提升。按照市级要求，积极开展试点品质提升工作，制定区级试点工作方案，明确45项工作任务，同时积极对接大峪街道、东辛房街道，深入小区形成“一小区一策”，截至目前，全区已有7个小区完成提升工作，44个小区于春节前完成改造，剩余23个小区将随老旧改进度完成。二是积极推进智能回收机铺设，第一批6个试点小区共32个投放站点，已安装13台智能回收箱，在小区覆盖率方面已达到100%，剩余小区计划分两个批次于春节前完成智能回收机铺设工作。
（三）制定奖补机制，督促分类责任人履职尽责
一是积极制定区级政策。2025年1月已联合区住建委、区财政局印发了《门头沟区生活垃圾分类管理责任人资金激励办法》，明确了激励政策和工作要求。二是调整桶前值守专项资金。明确桶站值守相应资金由第三方转移至物业使用，并将市级值守不到位问题充分与此项资金挂钩，督促各镇街值守到位。三是充分运用市对区以奖代补资金。制定重点项目申报机制，鼓励各镇街联合物业服务企业等垃圾分类管理责任人对垃圾分类工作进行研究，促进物业企业积极履职，争取重点工作奖补资金。
（四）不断推进再生资源体系不断完善
一是畅通大件垃圾回收渠道。已明确区级物资回收公司为全区上门服务托底单位，同时制作上门回收名片，通过微信群、集中投放日、预约上门回收等形式，公示托底回收服务企业信息、联系方式回收工作，上门回收实现全区100%全覆盖。二是制定区级低值可回收体系建设工作方案。今年以来，已明确了35个区级民生实事小区任务，已完成29个小区、31个智能回收箱铺设，已完成市级6月底前60%的任务目标。三是补齐回收布局。已明确回收公司作为主体开展区级临时分拣中心建设，并按照一镇街一处的要求进行中转站选址，抓紧规范点、站、中心布局及管理。
（五）严格开展收运环节专项治理工作
一是全面梳理台账。截至目前，全区全部小区（村）及1442家非居民厨余垃圾产废单位和1130家非居民其他垃圾产废单位均实现了从源头到末端的全链条规范管理，明确了19家运输单位及154辆运输车辆，全部车辆均要求接入区级精细化管理系统。二是建立末端设施联动机制。建立了一车一账，严格新增车辆要求，台账外车辆要求末端转运站严格采取拒收措施，实现对收运企业的实时监督管理。三是持续落实不分类不收运行动，实施垃圾楼、转运站、环卫收运车三级管理，对未分类行为严格执行不分类不收运，倒逼前端做好分类工作。2025年我区共开具拒收单145张，问题主要集中在垃圾分类不合格，混入厨余垃圾。
（六）全面做好垃圾分类宣传及基层培训
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK4]一是民生实事完成情况。结合集中回收日、全国垃圾分类宣传周工作安排，20场民生实事宣传活动任务已全部完成，居民环保意识显著提升。二是全面开展宣传周垃圾分类宣传工作。要求各镇街在小区（村）明显位置张贴垃圾分类主题海报，营造良好宣传氛围，实现 202 个小区、138 个村庄全覆盖。在区城管委官方微信号开展H5线上垃圾分类有奖答题活动，联合商务局、妇联、教委等单位开展垃圾分类进商圈、学校、机关、社区等各类主题宣传活动，累计动员5万余人参与。三是垃圾分类志愿服务情况。将垃圾分类纳入志愿服务内容，通过二手物品交换市场、集中回收日等形式设立志愿项目，增进家庭环保意识，提升居民参与度。

2、 下一步工作
 （一）解决突出问题，全面提升工作水平
一是开展专项治理。针对桶站设置、值守、满冒脏污等问题开展专项治理行动，及时分析问题原因，对严重问题要进行现场约谈和严厉执法，对重点小区和点位要反复回头看，促进各类硬件问题有效整改不反弹。
二是做好薄弱小区治理。建立区级薄弱小区、村建销账机制，每周更新区级薄弱清单，每周对销账情况进行通报，做好问题预警，督促各镇街强化重视程度，提前消灭各类问题隐患。
（二）继续撤桶并站，打造长效运行模式
在城区坚定不移推行“撤桶并站”、“驿站+流动收集”的模式，扩大分类驿站覆盖率，并鼓励建设功能全面、智能化驿站，提高居民投放环境、投放体验。
[bookmark: OLE_LINK9]（三）促进两网融合，带动分类意识的养成
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK14]一是持续推广有偿回收模式，不断扩大“一袋式”和智能回收箱覆盖面，力争全部小区均实现高低值有偿统收。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK24]二是以服务促进居民习惯养成，统筹新建驿站、撤桶并站工作，将驿站与回收有机融合，构建覆盖全时段、全人群的分类回收网络，真正实现两网融合，开展具有针对性并贴近居民的垃圾分类宣传，通过改善居民投放环境、提供回收服务，全面助力居民分类习惯养成。

