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区文化和旅游局部门2025预算年度重点支出
项目绩效自评报告

一、基本情况
（一）项目概况
2025年，区文旅局聚焦文旅产业高质量发展目标，着力强化政策供给与制度创新，全面启动并组织实施“门头沟区旅游业创新发展奖励项目”。我局制定出台了《门头沟区旅游业创新发展奖励资金管理办法（试行）》，系统构建起以激励为导向的产业扶持机制，安排项目预算资金200万元，围绕产业融合、产品升级、场景创新、品牌提升4个方向，对市场主体开展的自主创新实践给予精准支持。
项目共吸引全区55家企业参与申报，征集项目75个，最终评选出创新性强、带动效应显著的示范项目18个，示范项目直接带动文旅融合消费达1.15亿元。
（二）项目资金投入及使用情况
本项目预算总额200万元，其中：中央转移支付资金0万元、市级转移支付资金200万元、区级财政资金0万元、其他资金0万元。本项目全年共支出196.86万元，其中：中央转移支付资金支出0万元、市级转移支付资金支出196.86万元、区级财政资金支出0万元、其他资金支出0万元。
（三）项目资金管理情况分析
项目严格落实预算编制、审批、拨付、使用全流程管控，实行专款专用；规范支出审批流程，杜绝挤占挪用资金；定期开展资金使用自查，主动配合财政审计监督，严控资金使用风险。
项目预算申报时同步编制绩效目标，科学设定产出、效益、满意度三类量化绩效指标，经审核批复后，作为项目实施与资金管理的核心依据。项目实施期间开展绩效监控，及时检查是否存在执行偏差；项目完成后规范开展绩效自评，全面核查资金使用、目标完成情况，强化结果运用。
项目资金整体预算执行平稳，使用合规规范，无违规支出、资金沉淀问题，资金使用效益逐步显现，圆满完成既定预算管理与项目实施目标。
二、绩效自评结论
绩效自评总分：99.84分
绩效自评等级：优秀
三、绩效目标完成情况分析
（一）项目绩效目标、绩效指标设定情况
绩效指标设定共分为三级，一级指标为产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，三级指标针对该项目的特点和功用设定，该项目应于2025年内完成。资金支出金额控制在预算范围内。该项目着力对市场主体开展的自主创新实践给予精准支持，推动文旅农商体深度融合发展及文旅产业高质量发展
（二）总体绩效目标完成情况分析
项目结束后，我局通过微信公众号持续对示范项目开展优秀案例系列宣传，进一步扩大政策示范效应，引导更多主体理解政策、用好政策，营造全区文旅产业创新发展的良好氛围。
（三）项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
项目数量1个，已完成。
（2）质量指标。
扶持单位考核率达到100%，已完成。
（3）时效指标。
已按计划完成。
2.成本指标。
（1）经济成本指标。
项目预算控制在200万元以内。已完成。
（2）社会成本指标。
不涉及。
（3）生态环境成本指标。
不涉及。
3.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
不涉及。
（2）社会效益。
符合中央、市、区大政方针，有利于挖掘和统筹优质文旅资源，激发文旅市场活动，提振文旅行业信心。项目实施有利于持续积极培育新产品、新场景、新业态、新商品，推动文旅农商体深度融合发展，推动文旅产业高质量发展。
（3）生态效益。
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（4）可持续影响。
不涉及。
4.满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度≧90%。
四、发现的主要问题和改进措施
（一）存在问题
1.个别企业申报材料不规范。向社会公开发布的项目征集通知中明确规定了支持方向、范围、申报流程等有关事宜，并对于企业申报所需填写和提交的材料都提出了详细的填写说明和具体要求，但在申报过程中仍然存在申报材料填写不规范的现象。如申报材料未按照要求提供，造成缺项漏项，或数据填报错误等问题。
2.收取纸质申报材料较为繁琐。当前项目申报仍需企业提交纸质材料，一方面，企业需耗费大量时间精力进行材料打印、装订与报送，尤其对于办公地点较远的企业，增加了申报成本与时间成本；另一方面，纸质材料的接收、清点、归档等工作流程繁琐，不仅占用工作人员大量精力，还存在材料易丢失、损坏以及后续查询、调取不便等问题。
（二）改进措施
1.建立门头沟区旅游业创新发展项目库。根据今年申报的企业情况、项目情况以及专家评审情况，研究建立项目库，加强项目的过程跟踪监督。项目库中应储备较多的项目，特别是有竞争力、有吸引力、有影响力的优质项目以及能够形成较强发展支撑能力的重大项目。
2.强化项目申报培训和辅导工作。通过对项目评审工作总结，有的项目前期培训及辅导准备工作充分，因此项目申报资料质量较高，评审通过率高。但也有些项目申报单位由于对申报标准不清楚，也缺乏项目申报辅导，造成项目申报资料不完善，而通过加强前期申报培训辅导可以提高项目申报资料的质量，避免资源的浪费。
3.优化申报材料提交方式。针对纸质申报材料繁琐的问题，全面调整申报材料提交模式，完全依托“京策”系统开展项目申报工作，仅收集电子版申报材料。明确要求所有申报企业通过“京策”系统指定端口在线提交申报材料，不再接收任何形式的纸质材料，从根源上省去企业材料打印、装订、报送的环节，降低企业申报成本。同时，以“京策”系统为核心，规范电子版材料的格式标准与上传要求，实现材料提交、审核全流程线上化管理，确保企业申报信息在系统内的安全存储与规范使用。
五、有关建议及其他需要说明的情况
无。

                                                         
