目        录

一、2016年统计工作目标管理总体要求··························································3

二、2016年统计工作目标数字化管理要点························································5

三、重点工作

1.充分发挥统计职能作用，全面完成重点工作任务············································9

四、统计监测

2.认真履行统计职能，做好人口和经济社会发展监测··········································10

五、统计服务

3.围绕区域发展战略要求，提供专题统计分析研究服务·······································14

4.打造统计服务精品，提高统计服务水平···················································16

六、队伍建设

5.贯彻执行党的各项工作要求，持续改进工作作风，从严从实做好党组织建设··················17

6.巩固“三严三实”专题教育成果，着力加强机关内部管理··································18

7.优化统计干部结构，营造适宜的统计人才发展环境········································19

8.搭建统计干部能力培养平台，建立高端统计人才库········································20

七、数据质量

9.加强源头数据质量控制，筑牢统计数据质量关口··········································21

八、基层基础

10.加强岗位能力素质培养，提升基层统计干部工作水平······································23

11.加强调查员队伍日常管理，夯实统计调查工作基础·······································24

九、法制建设

12.坚持依法行政和宣传教育，全面提升综合统计能力········································25

13.严肃查处统计违法行为，强化统计执法服务意识··········································26

十、信息化建设

14.应用现代信息技术，加强统计数据处理和整合···········································27

15.发挥互联网作用，提升统计信息服务力度·················································28

附件1： 2016年重点课题研究方向····························································29

附件2：2016年1月-12月信息任务量·························································30

附件3：2016年教育培训计划表······························································31

附件4： 2016年执法任务分解表·······························································32

2016年统计工作目标管理总体要求

为进一步深化目标管理工作，确保全面完成2016年各项工作任务，局队围绕区委、区政府的中心工作和市局、总队的重点工作任务，编制了《2016年门头沟区统计目标管理任务书》，请各科室按照工作要求认真落实。

一、统筹协调全局，准确把握全年工作要点

2016年，门头沟局队要全面贯彻落实门头沟区十一届八次全会精神，以市局总队“创新机制、创新思维、创新服务”为目标，坚定信心，扎实工作，开拓奋进，努力为区域经济社会发展提供更加优质的服务。今年的统计工作总体思路是：“完成一项普查、做好两项监测、推进三个建设、实现四个创新”。即完成第三次农业普查，做好人口动态监测和经济社会发展监测，推进统计队伍建设、统计基层基础建设和统计法制建设，实现统计服务高端化、属地化、多元化、便携化。

# 二、服务区域发展，全面提高统计工作水平

2016年是全面实行“十三五”规划的开局之年，中央、市委关于经济社会发展的各项重大部署对政府统计工作提出了更新、更高的要求，随着统计改革的不断深化，新形势下的统计工作必须要加强创新，更加精准地服务于经济社会全面发展。

随着“京津冀协同发展”战略的持续推进，首都经济社会全面发展与非首都核心功能疏解等一系列工作都给统计工作提出了新的课题。作为北京市的重要组成部分，我们必须按照中央、市委的决策部署，服从、服务于新时期首都城市战略定位，认真贯彻落实京津冀协同发展战略，以更高的标准推进全区经济社会发展的各项工作。作为政府统计系统的一环，我们必须同中央、市委、区委保持高度一致，把思想和行动统一到五大发展理念上来，崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享。面对复杂严峻的形势变化，我们要持续引领经济发展新常态，努力推动思维变革，创新统计工作方式。面对统计人员力量不足、统计服务需求多样化和指标监测压力，我们要强化大局意识、责任意识、担当意识，以科学严谨的态度和认真细致的工作作风提升统计服务水平，切实发挥“两个中心”的职能作用，确保统计工作更真实地反映经济发展变化，为各级政府科学决策提供有价值的参考依据。

三、强化目标管理，统筹安排各项工作任务

各科室要进一步强化目标管理，抓好任务的分解、落实、监督、管理和持续改进等环节，要以目标管理任务书中的工作任务为重点，进行目标任务分解，明确工作进度和完成标准，责任落实到人。要按照区委、区政府要求，分解落实项目任务，定期监督检查任务工作进程。要围绕中心，服务大局，处理好重点工作和日常工作的关系，确保各项工作按进度完成。

四、加强过程控制，切实推动工作有效落实

各科室要加强对所承担目标任务的落实进程的跟踪和控制，及时反馈相关信息，每月向局队办公室报送各项工作任务的进展情况，做到有计划、有措施、有反馈、有总结。对工作开展过程中存在的问题和困难，要做好协调和配合，及时向主管领导汇报，形成工作合力，确保各项工作任务全面、有效落实。各科室的任务完成情况将作为科室人员年度绩效考核的重要依据。

# 2016年，我们要全面加强党的领导，将思想和行动统一到区域发展建设中，凝聚力量，认真履职，勇于创新，不断巩固统计改革成果，持续有效的推进统计发展建设，为现代化生态新区建设提供高质有效的统计保障。

2016年统计工作目标数字化管理要点

1.重点工作

1.1统筹协调统计工作，全面完成年度重点任务

1.1.1开展门头沟区第三次全国农业普查

2.统计监测

2.1认真履行统计职能，做好人口和经济社会发展监测

2.1.1开展人口动态监测工作

2.1.2建立高端产业功能区（中关村门头沟园）监测指标体系

2.1.3高技术产业（制造业）发展动态监测评价

2.1.4开展区域内未开工投资项目动态监测

2.1.5战略性新兴产业状态及发展监测

2.1.6门头沟区商业综合体体验式消费监测

2.1.7限上零售企业“三证合一”登记服务情况调查

2.1.8加大月度劳动力调查样本监控力度

2.1.9开展社情民意调查

2.1.10开展居民生活必需品价格动态监测

2.1.11完善城乡居民生活用能统计

3.统计服务

3.1围绕区域发展战略要求，提供专题统计研究服务

3.1.1门头沟区产业转型发展研究

3.1.2开展PPP模式发展现状分析

3.1.3开展经济转型期门头沟区第三产业优化发展问题分析

3.1.4门头沟区“十二五”旅游业发展问题研究

3.1.5开展门头沟区商品交易市场疏解改造监测研究

3.1.6开展重点耗能企业能源发展研究

3.2打造统计服务精品，提高统计服务水平

3.2.1开展课题研究，提高统计科研水平

3.2.2优化统计产品，增强统计宣传效果

3.2.3挖掘统计工作热点、难点，提升统计信息分析质量

4.人才队伍

4.1贯彻执行党的各项工作要求，持续改进工作作风，从严从实做好党组织建设

4.1.1开展“两学一做”学习教育，提升干部党性修养

4.1.2全面加强党组织建设，发挥党员带动作用

4.1.3深化“三转”要求，继续加强党风廉政建设

4.2巩固“三严三实”专题教育成果，着力加强机关内部管理

4.2.1围绕“三严三实”专题教育，认真组织整改

4.2.2全面梳理各项工作制度，提升统计执行力

4.3优化统计干部结构，营造适宜的统计人才发展环境

4.3.1强化中层干部力量，优化干部队伍结构

4.3.2加强岗位交流，提升干部综合统计水平

4.3.3开展“统计文化年”活动，提升干部凝聚力、创造力

4.4搭建统计干部能力培养平台，建立高端统计人才库

4.4.1丰富培训载体，提高全员学习成效

4.4.2开展统计建模活动

5.数据质量

5.1加强源头数据质量控制，筑牢统计数据质量关口

5.1.1紧抓基层基础工作，提高年定报数据质量

5.1.2开展部门统计巡查工作

5.1.3开展住户调查基础工作和数据质量检查

5.1.4着力夯实双基工作,筑牢源头质量屏障

5.1.5完善能源统计数据质量管控机制

6.基层基础

6.1加强岗位能力素质培养，提升基层统计干部工作水平

6.1.1建立社区统计管理制度，开展社区统计人员培训

6.1.2加强村统计站制度落实检查，强化考核

6.1.3加强三级机构、四级网络建设

6.2加强调查员队伍日常管理，夯实统计调查工作基础

6.2.1加强培训，提高一体化住户调查样本记账质量

6.2.2强化住户调查员管理和考核

6.2.3加强宣传，增强居委会理解和支持力度

7.法制建设

7.1坚持依法行政和宣传教育，全面提升综合统计能力

7.1.1理清职权清单，推进依法行政

7.1.2拓宽宣传视野，提升公众认知度

7.1.3制定执法工作方案，全面提升执法工作水平

7.2严肃查处统计违法行为，强化统计执法服务意识

7.2.1拓宽执法服务外延，对区内部分建筑业企业进行专项重点检查

7.2.2总结执法实践经验，丰富执法成果转化形式，促进统计方法制度的进一步完善

8.信息化建设

8.1应用现代信息技术，加强统计数据处理和整合

8.1.1加强基本单位名录库建设与维护

8.1.2开展统计数据资源的归集与整合

8.2发挥互联网作用，提升统计信息服务力度

8.2.1门头沟统计信息网升级改版

8.2.2开展统计室、统计站管理系统项目规划

9. 2016年重点课题研究方向

10.2016年1月-12月信息任务量

11.2016年教育培训计划表

12.2016年执法任务分解表

重点工作

| 任务名称 | 统筹协调统计工作，全面完成年度重点任务 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 刘握龙、刘伯卿、宋长江、苗小明 |
| 项目名称 | 开展门头沟区第三次全国农业普查 |
| 牵头科室 | 农普办、计算中心 |
| 协办科室 | 相关科室 |
| 完成标准 | 全面组织开展门头沟区第三次全国农业普查 |
| 进度安排 | 1月，组建区级普查领导小组及办公室、上报预算经费； 2月-6月，开展门头沟区普查试点； 6月-10月，开展普查宣传、培训、清查准备、物质准备； 10月-12月，入户清查、登记。 按进度完成第三次全国农业普查前期筹备、操作培训及普查摸底登记、数据处理工作。 |
| 创新要素 | 应用PDA数据采集方式、调查方式实现电子化 |
| 验证材料 | 数据报表、普查总结 |

统计监测

| 任务名称 | 认真履行统计职能，做好人口和经济社会发展监测 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 王玥 |
| 项目名称 | 开展人口动态监测工作 | 建立高端产业功能区（中关村门头沟园）监测指标体系 |
| 牵头科室 | 人口社会科 | 人口社会科 |
| 协办科室 |  | 人口社会科、科技园区统计所 |
| 完成标准 | 完成人口变动调查；搭建部门政策平台，建立人口动态监测机制；开展动态监测工作，为人口疏解提供参考依据。 | 围绕园区建设，设立相关监测指标，定期收集报表，监测门头沟园企业的发展规模、产业结构以及生产经营、研发等情况。 |
| 进度安排 | 1．按时间进度开展人口变动调查工作； 2．定期召开部门会议，推动人口工作落实； 3．按季度收集部门相关数据，完成人口监测工作。 | 1.一季度确立监测指标； 2.二季度向相关部门布置报表； 3.定期监测功能园区企业生产经营状况，功能区发展规模，为“三率”推算提供参考。 |
| 创新要素 | PDA数据采集方式创新，人口相关信息资源整合 | 园区高新技术企业全面监测 |
| 验证材料 | 各阶段工作安排、部门政策、会议材料、推算全年常住、常住外来人口数 | 功能区企业监测成果 |

统计监测

| 任务名称 | 认真履行统计职能，做好人口和经济社会发展监测 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 高建政 |
| 项目名称 | 高技术产业（制造业）发展动态监测评价 | 开展区域内未开工投资项目动态监测 | 战略性新兴产业状态及发展监测 |
| 牵头科室 | 工业城建科 | 工业城建科 | 工业城建科 |
| 协办科室 |  |  |  |
| 完成标准 | 围绕我区积极培育“高精尖”产业体系思路目标，定期监测高技术企业发展状况，及时反馈监测信息。 | 对未开工固定资产投资及房地产开发投资项目跟踪监测，及时准确了解项目储备情况，强化投资走势判断。 | 按时间序列密切关注门头沟区战略新兴产业现状及变动进程，形成动态监测数据库及文字信息 |
| 进度安排 | 每月定期监测高技术产业主要指标情况，形成监测数据库，评价高技术企业发展现状。 | 1-12月，定期与区发改委、经信委、住建委等部门共享信息，结合三部门信息审批抄送，建立未开工投资项目储备库，对未开工项目进展进行跟踪监测。 | 1-12月，根据统计分类标准，及时抓取战略新兴产业产值及利润等重点指标，形成动态监测数据库，并及时发布相关监测信息，摸清全区三大类别战略新兴产业发展现状，为门头沟区战略新兴产业发展提供及时深入的统计服务。 |
| 创新要素 | 首次对高技术产业（制造业）发展进行动态监测 | 通过储备项目进展监测强化投资走势预判 | 动态监测门头沟区智能制造业、高端医药健康产业及节能环保等战略新兴产业发展态势，探索产业转型升级方向 |
| 验证材料 | 监测数据库 | 监测台帐 | 监测数据库、监测信息 |

统计监测

| 任务名称 | 认真履行统计职能，做好人口和经济社会发展监测 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 王玥 |
| 项目名称 | 门头沟区商业综合体体验式消费监测 | 限上零售企业“三证合一”登记服务情况调查 | 加大月度劳动力调查样本监控力度 |
| 牵头科室 | 商调队 | 商调队 | 人口社会科 |
| 协办科室 |  |  |  |
| 完成标准 | 搜集整理门头沟区体验式消费指标，建立商业综合体基础数据，实现对商业综合体的跟踪监测 | 结合日常报表及统计督导内容，完成门头沟区限额以上零售业企业基础信息与“三证合一”登记情况进展及效果调查 | 适应月度劳动力调查改革方式，做好人员培训顺利开展样本数据采集上报。 |
| 进度安排 | 1-12月，每月对商业综合体开展跟踪监测，关注相关数据变动情况，完成商业综合体数据监测台账，撰写商业综合体体验式消费相关分析。 | 9月前，收集相关资料，结合企业实际需要，完成调查问卷设计； 12月前，完成门头沟区限额以上零售业企业 “三证合一”情况调查； 12月底，整理调查问卷材料，摸清全区限上零售企业“三证合一”登记制度改革进展情况，撰写调查相关分析。 | 1、核查样本框； 2、对调查人员进行调查技巧、采集方式针对性培训； 3、对比时间序列相关数据，解读与全市劳动力情况变化与趋同情况，及时分析反馈。 4、按月完成抽中小区的月度劳动力调查任务。 |
| 创新要素 | 首次对商业综合体进行监测，把握区域新型商业发展趋势 | 适应当前形势，掌握区内限上零售企业“三证合一”登记服务进度，进一步把握统计登记基础信息对接情况 | PDA采集数据。 |
| 验证材料 | 商业综合体体验式消费监测台账，相关分析 | 调查表，相关分析 | 全年月度劳动力监测数据 |

统计监测

| 任务名称 | 认真履行统计职能，做好人口和经济社会发展监测 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 宋长江、孙建新、王玥 |
| 项目名称 | 开展社情民意调查 | 开展居民生活必需品价格动态监测 | 完善城乡居民生活用能统计 |
| 牵头科室 | 专项科 | 价格科 | 能源监测科 |
| 协办科室 |  |  |  |
| 完成标准 | 顺利完成调查任务，撰写高质量调查报告 | 按时完成居民生活必需品价格采集、汇总整理和报道 | 多渠道开展与城乡居民生活用能情况有关数据调查，并建立相关数据台账，提高居民生活用能核算数据的准确性 |
| 进度安排 | 5月，拟定调查计划； 6-7月，开展前期调研，与相关部门沟通协调，拟定调查方案和实施细则； 8-9月，组织实施调查任务； 10月，完成调查报告。 | 1、确定居民生活必需品监测样本 2、按时进行调查样本价格采集 3、及时进行样本价格数据汇总 4、及时撰写信息产品分析变动原因提出建议对策 | 1月，开展城乡居民燃煤户数调查 4-6月，收集、整理、分析城乡住户调查中生活用能数据和变化，并从供热办、电力公司等部门收集相关数据，建立居民生活用能核算基础数据台账。 7月，结合能源消费核算改革开展城乡居民生活用能核算。 |
| 创新要素 | 围绕区域经济社会发展热点，充分调研民意，为党政部门决策提供依据 | 建立居民生活必需品价格监测 | 多渠道获取居民生活用能数据，建立居民生活用能核算基础数据台账 |
| 验证材料 | 调查方案、调查问卷、调查员日志、调查报告等 | 重点调查、调查点库、数据库、信息产品 | 部门数据 |

统计服务

| 任务名称 | 围绕区域发展战略要求，提供专题统计分析研究服务 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 刘握龙、高建政 |
| 项目名称 | 门头沟区产业转型发展研究 | 开展PPP模式发展现状分析 | 开展经济转型期门头沟区第三产业优化发展问题分析 |
| 牵头科室 | 综合科 | 工业城建科 | 服务业科 |
| 协办科室 | 相关科室 |  |  |
| 完成标准 | 对门头沟区产业构建情况进行调查研究 | 围绕社会资本参与基础设施和公共服务设施建设情况开展分析研究 | 完成数据监测并撰写分析报告 |
| 进度安排 | 2-6月，进行资料搜集和数据整理，探索研究方向； 7-9月，建立课题小组，深入发掘数据资料，开展分析研究； 10-11月，撰写课题发展报告。 | 1-5月，收集整理资料，确定分析提纲； 6-8月，开展实地调研； 10月，完成分析报告。 | 1-12月，开展经济转型期中门头沟区新兴、高端、现代服务业优化发展监测。 |
| 创新要素 | 对门头沟区产业转型发展情况进行详细剖析 | 首次开展门头沟区PPP项目调查研究 | 与构建“高精尖”绿色产业体系相融合的统计监测分析 |
| 验证材料 | 研究报告 | 分析报告 | 分析报告 |

统计服务

| 任务名称 | 围绕区域发展战略要求，提供专题统计研究服务 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 高建政、王玥 |
| 项目名称 | 门头沟区“十二五”旅游业发展问题研究 | 开展门头沟区商品交易市场疏解改造监测研究 | 开展重点耗能企业能源发展研究 |
| 牵头科室 | 服务业科 | 商调队 | 能源监测科 |
| 协办科室 |  |  |  |
| 完成标准 | 分析门头沟区2011-2015年旅游业发展现状及存在问题，提出加快旅游业发展对策。 | 完成对门头沟区商品交易市场升级改造及疏解动向的状况分析及趋势预测 | 对首钢生物质、昊华能源等重点耗能企业进行走访和调研，监测节能减排工作的开展状况，指导企业夯实能源统计基础，把握当前能源消费状况，对其未来发展进行合理预期 |
| 进度安排 | 1-3月，收集资料，确定提纲 4-5月，完成分析报告。 | 与商务委部门沟通，掌握2016年门头沟区商品交易市场布局动态，每月对区内商品交易市场主要指标重点监测，摸清全区商品交易市场升级改造及疏解动向，及时撰写监测信息及相关分析。 | 3-9月，进行实地调研，夯实重点耗能企业能源统计基础，了解能源利用水平和新能源利用能力。 10月，根据调研成果撰写门头沟区重点耗能企业能源发展状况研究。 |
| 创新要素 | 加大区域主导产业研究力度，按照时间序列对全区旅游业进行动态分析。 | 围绕区域建设，对与非首都功能疏解相适应的市场布局及相关指标进行监测 | 强化重点耗能企业监测力度 |
| 验证材料 | 调查分析 | 监测信息及相关分析 | 分析报告 |

统计服务

| 任务名称 | 打造统计服务精品，提高统计服务水平 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 刘握龙、刘伯卿、宋长江 |
| 项目名称 | 开展课题研究，提高统计科研水平 | 优化统计产品，增强统计宣传效果 | 挖掘统计工作热点、难点，提升统计信息分析质量 |
| 牵头科室 | 综合科 | 综合科、三农科 | 办公室 |
| 协办科室 | 相关科室 | 相关科室、统计所 | 各科室、统计所 |
| 完成标准 | 全局完成20项 | 及时出版各类统计产品，更新微信微博信息 | 完成年度信息计划 |
| 进度安排 | 3月，制定全局重点课题方向，安排参与人员； 4-9月，完成开题及初稿； 10月，课题中期检查； 12月，完成课题终稿。 | 编印《门头沟区主要数据》插页； 编印《门头沟区经济社会统计资料》； 编印《门头沟区统计年鉴》； 编印《年度分析汇编》； 编印统计所服务当地政府综合资料。 | 2月，完成年度信息工作方案、计划； 3月至12月，完成年度信息任务； 12月，完成年度信息工作总结、奖励工作。 |
| 创新要素 | 调动业务人员学习热情，提高科研能力 | 新形势、新内容、服务基层 | 服务区域发展决策 |
| 验证材料 | 课题报告 | 相关统计产品、相关制度、综合资料 | 方案、计划、总结等材料 |

队伍建设

| 任务名称 | 贯彻执行党的各项工作要求，持续改进工作作风，从严从实做好党组织建设 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 刘伯卿、宋长江 |
| 项目名称 | 开展“两学一做”学习教育，提升干部党性修养 | 全面加强党组织建设，发挥党员带动作用 | 深化“三转”要求，继续加强党风廉政建设 |
| 牵头科室 | 党总支 | 党总支 | 办公室 |
| 协办科室 | 各支部 | 各支部 | 各科室 |
| 完成标准 | 完成学习任务 | 通过相关部门检查验收 | 完成各项工作，通过检查 |
| 进度安排 | 4月，制定“两学一做”学习教育方案、学习计划； 5月至7月，组织开展党章、党规学习； 8月至10月，组织学习系列重要讲话； 全年，完成全区工作任务。 | 3月制定局队党建工作要点。 4月至10月开展党员教育系列活动。 6月开展发展党员工作。 全年开展五型机关创建、五进农村工作。 年内，完成市局总队、区委组织部和机关工委布置的其他相关工作。 | 1. 落实“两个责任”，严格落实一岗双责。 2. 严格执行党风廉政建设责任制，签订年度《党风廉政建设责任书》。 3.开展廉洁廉政主题教育，开展廉政文化作品征集。 4.加强风险防控管理，对全力运行进行约束监督。 5.强化日常监督检查，主动接受纪检部门监督。 6.完成市局总队和区纪检委布置的工作。 |
| 创新要素 | 建立党员学习常态化 | 发挥基层党支部作用，提升党员素质 | 廉政建设痕迹化管理 |
| 验证材料 | 信息、图片材料 | 信息、图片材料 | 信息、图片材料 |

队伍建设

| 任务名称 | 巩固“三严三实”专题教育成果，着力加强机关内部管理 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 刘伯卿 |
| 项目名称 | 围绕“三严三实”专题教育，认真组织整改 | 全面梳理各项工作制度，提升统计执行力 |
| 牵头科室 | 党总支 | 办公室 |
| 协办科室 | 各支部 | 各科室 |
| 完成标准 | 完成各项任务整改工作 | 形成统计工作制度汇编 |
| 进度安排 | 全年，认真组织基层调研、谈心谈话、支部“三会一课”。 全年，围绕问题清单，进行专项整治。 全年，针对“不严不实”问题，开展监督检查，加大治庸治懒治散力度。 | 1月至3月，各相关科室梳理内部制度。 4月至9月，各科室完成制度的修订编印工作。 10月，完成制度汇编编印工作。 |
| 创新要素 | 问题整改见严见实 | 标准明晰，便于操作 |
| 验证材料 | 信息、总结材料 | 制度汇编 |

队伍建设

| 任务名称 | 优化统计干部结构，营造适宜的统计人才发展环境 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 刘握龙、刘伯卿、苗小明、王玥 |
| 项目名称 | 强化中层干部力量，优化干部队伍结构 | 加强岗位交流，提升干部综合统计水平 | 开展“统计文化年”活动，提升干部凝聚力、创造力 |
| 牵头科室 | 办公室 | 办公室 | 办公室 |
| 协办科室 | 各科室、统计所 | 各科室 | 党支部、团支部、工会、各科室 |
| 完成标准 | 严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》 | 交流人员到岗交接 | 开展内容丰富、形式多样的文化建设活动，以文化建设推动统计队伍建设 |
| 进度安排 | 3月至12月，组织开展科级干部竞争上岗； 9月，按照区人保局安排，组织参加全区统一考试。 | 1月至3月，研究人员使用情况； 4月至12月，开展岗位交流。 | 1月至4月，按照市局总队要求制定文化节方案，制定本单位文化节活动方案，并严格执行； 5月至11月，以文化建设推动统计工作建设，开展特色统计文化活动，实现文化的传承； 12月，对本年度文化建设进行总结。 |
| 创新要素 | 人员科学配置 | 实现“人”和“岗”匹配 | 文化建设推动统计建设 |
| 验证材料 | 信息、图片、文字材料 | 信息、图片、文字材料 | 信息、图片材料 |

队伍建设

| 任务名称 | 搭建统计干部能力培养平台，建立高端统计人才库 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 刘握龙、刘伯卿、孙建新、高建政 |
| 项目名称 | 丰富培训载体，提高全员学习成效 | 开展统计建模活动 |
| 牵头科室 | 法规科 | 综合科 |
| 协办科室 | 各科室 | 相关科室 |
| 完成标准 | 按照市、区规定监督指导干部职工完成规定的学时 | 参加市局总队组织的建模比赛 |
| 进度安排 | 1月中旬，面向局队全体干部职工广泛征求培训需求建议。1月底前，结合《局队中长期人才发展规划》和当前队伍建设需要，制定教育培训计划。2-12月底前，根据全年计划，完成全年教育培训任务，并做好培训效果的调查和意见收集，不断改进培训工作，确保培训效果。 2-12月底前，根据培训情况建立局队教育培训资料库，包括图片、信息及课件。 | 根据市局总队时间安排，开展相关活动。 |
| 创新要素 | 丰富培训载体，拓宽培训渠道，增强教育培训的吸引力，使学习成效有一定的提升和保障 | 提升专业人员的统计业务水平 |
| 验证材料 | 计划、政务信息、图片等 | 相关信息、课题 |

数据质量

| 任务名称 | 加强源头数据质量控制，筑牢统计数据质量关口 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 刘握龙、高建政 |
| 项目名称 | 紧抓基层基础工作，提高年定报数据质量 | 开展部门统计巡查工作 | 开展住户调查基础工作和数据质量检查 |
| 牵头科室 | 综合科 | 综合科 | 住户科 |
| 协办科室 | 相关科室 | 相关科室 | 各镇统计所 |
| 完成标准 | 严格落实《门头沟局队数据质量控制办法》 | 完成对抽选单位的部门统计巡查 | 完成基础工作和数据质量的自查和抽查，提高样本数据的准确性和真实性 |
| 进度安排 | 3-12月，严格执行局队数据质量控制办法，完善细化年定报库外审核条件，做好日常数据质量管理； 12月，组织科室之间及科室内部进行有关数据质量控制措施的交流和学习。 | 2-5月，建立部门统计巡查制度，制定巡查方案； 5-10月，开展部门统计巡查工作。 | 5月底前，制定基础工作数据质量检查方案，确定好目标、时间、内容、方式；6月底前，完成检查的工作布置和培训；7-9月，按照方案要求全面开展自查并结合自查结果进行抽查； 9月底前，及时归纳总结存在问题召开调查员会议进行通报反馈和进行全面整改。 |
| 创新要素 | 深化落实数据质量控制办法 | 加强基层基础建设，强化部门管理 | 创新检查方式 |
| 验证材料 | 图片、政务信息 | 相关文件、制度、巡查信息 | 信息、问题清单、整改措施 |

数据质量

| 任务名称 | 加强源头数据质量控制，筑牢统计数据质量关口 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 孙建新、王玥 |
| 项目名称 | 着力夯实双基工作,筑牢源头质量屏障 | 完善能源统计数据质量管控机制 |
| 牵头科室 | 价格科 | 能源监测科 |
| 协办科室 |  |  |
| 完成标准 | 建立科室与调查单位、调查员与调查对象的互联机制 | 转变以往能源数据收审工作模式，将各专业能源的统计收审工作纳入科室的统一管理，完善能源统计数据质量管控。 |
| 进度安排 | 3月前完成调查单位与调查个人信息库建立； 6月完成与调查单位、调查个人互联对接并开展价格数据源头质量把控研讨； 12月总结双联机制建立的经验与成效。 | 将能源年定报统计收审工作纳入科室统一管理，并根据能源报表内容编制统一的能源收审标准，开展能源数据库操作培训，定期编写能源审核程序，提高能源数据质量。 |
| 创新要素 | 健全制度，挖掘潜能，促进源头质量提升 | 转变工作模式和职责分工 |
| 验证材料 | 调查单位、调查个人信息库、各类资料 | 各阶段统计材料 |

基层基础

| 任务名称 | 加强岗位能力素质培养，提升基层统计干部工作水平 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 宋长江 |
| 项目名称 | 建立社区统计管理制度，开展社区统计人员培训 | 加强村统计站制度落实检查，强化考核 | 加强三级机构、四级网络建设 |
| 牵头科室 | 三农科 | 三农科 | 三农科 |
| 协办科室 | 计算中心、法规教育科、统计所 |  |  |
| 完成标准 | 制定社区统计管理各项制度，通过数据反映社区情况 | 抽查10%以上村统计站，检查统计所对村统计站的考核结果 | 机构正常运行，统计工作正常开展 |
| 进度安排 | 2月底前完成社区统计人员业务培训； 2月底前建立社区统计室管理制度； 7月底前完成社区基本情况报告。 | 8月底前完成对村统计站的抽查； 12月底前完成对村统计站的考核。 | 1月底前，街道统计所人员、社区统计人员到位； 2月底前,完成社区和街道统计所统计人员业务培训; 4月底前，社区统计室统计业务正常开展； 8月底前，加强业务检查指导。 |
| 创新要素 | 管理创新 | 管理创新 | 管理模式 |
| 验证材料 | 报表、报告 | 通报 | 数据报表报告 |

基层基础

| 任务名称 | 加强调查员队伍日常管理，夯实统计调查工作基础 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 高建政 |
| 项目名称 | 加强培训，提高一体化住户调查样本记账质量 | 强化住户调查员管理和考核 | 加强宣传，增强居委会理解和支持力度 |
| 牵头科室 | 住户科 | 住户科 | 住户科 |
| 协办科室 | 各镇统计所 | 各镇统计所 |  |
| 完成标准 | 完成全部新调查户的记账培训工作，使调查户记账质量符合制度要求 | 按月考核评分，并以此作为年底评定优秀的重要依据 | 完成居委会对社区开展住户收支调查的满意度及需求调查 |
| 进度安排 | 1月底前，结合实际制定培训方案，确定好培训目标、时间、内容、方式； 5月底前，完成全部新记账户的培训工作。 | 1月底前，制定《调查员管理考评细则》；2月底前，结合《考评细则》，设计制作《调查员考核表》；3月底前，召开调查员和统计所工作会议，对考核办法进行布置和培训；按月依据《考评细则》对调查员进行考核评分，并将考核分数定期进行公布，对连续3个月分数过低的调查员进行“诫勉“谈话。 | 1月底前，设计制作《居委会对住户收支调查满意度及需求调查问卷》； 3月底前，召开调查和社区居委会主任满意度调查工作会，布置满意度调查工作，对住户调查工作进行宣传； 4月底前完成调查问卷的审核、汇总，并结合汇总结果制定相应措施。 |
| 创新要素 | 根据记账户特点，开展形式多样的培训 | 加强管理、强化考核 | 加强与社区居委会的沟通，合作共赢 |
| 验证材料 | 信息、图片 | 《考核细则》、《考核表》 | 调查问卷、图片、信息 |

法制建设

| 任务名称 | 坚持依法行政和宣传教育，全面提升综合统计能力 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 孙建新 |
| 项目名称 | 理清职权清单，推进依法行政 | 拓宽宣传视野，提升公众认知度 | 制定执法工作方案，全面提升执法工作水平 |
| 牵头科室 | 法规科 | 法规科 | 执法队 |
| 协办科室 | 执法队 | 各科室 | 各科室 |
| 完成标准 | 以“法定职责必须为、法无授权不可为”为原则，确保权力清单、处罚事项、处罚裁量基准合法。 | 根据局队实际制定全年宣传计划，并能严格按照计划组织实施。 | 从督导检查、查处迟报、常规执法、执法案卷制作和管理、执法月报报送五方面进行规范，进一步强化统计执法检查工作，提高案卷整体质量。 |
| 进度安排 | 2月底前，根据新颁布的《北京市统计条例》依法对局队的行政权力和行政处罚事项再次进行深入的梳理、分析，建立行政权力清单和行政处罚事项目录。 3月底前，根据《北京市统计行政处罚裁量基准》准，结合局队权力清单和处罚事项，制定局队的行政处罚裁量基准，并在门头沟统计信息网上进行公示。 12月底前，修订完善行政执法责任制。 | 2月底前，认真梳理局队宣传工作资料及市局总队考核办法，围绕统计法制建设和统计自身建设，提前谋划统计宣传载体和形式，制定全年统计宣传计划。3—12月底前，根据全年计划，在各科室的协调配合下，扎实做好局队宣传工作。根据市局总队和区法制办要求，拟定“七五”普法方案。 | 2月底前，制定《2016年统计执法工作方案》； 全年严格按照方案中的规定和要求，对执法流程的各个环节进行把控。 |
| 创新要素 | 实现政府统计部门职能法定化、公开化 | 建立“机关有氛围、宣传有精品，报刊有文章、网络有信息”的立体化宣传格局 | 规范执法流程，明确工作职责，提高案卷质量 |
| 验证材料 | 政务信息、网上公示信息 | 计划、政务信息、宣传品及相关资料等 | 《2016年统计执法工作方案》、《案卷移交单》、《案卷审理记录》 |

法制建设

| 任务名称 | 严肃查处统计违法行为，强化统计执法服务意识 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 孙建新 |
| 项目名称 | 拓宽执法服务外延，对区内部分建筑业企业进行专项重点检查 | 总结执法实践经验，丰富执法成果转化形式，促进统计方法制度的进一步完善 |
| 牵头科室 | 执法队 | 执法队 |
| 协办科室 | 工业城建科 | 各科室 |
| 完成标准 | 对区内部分建筑业企业进行专项重点检查，全面掌握被检查单位统计人员持证情况、原始记录及统计台账建立健全情况等各项统计基础工作，重点检查建筑业总产值指标数据上报质量。 | 对执法检查过程中遇到的难点、易错点进行归纳总结，对统计方法制度的完善提出可行性建议，以案例分析方式提出调研意见。 |
| 进度安排 | 4-9月，对区内部分建筑业企业开展专项执法检查。 | 根据全年执法工作情况，加强对日常统计执法工作情况、易错指标、常见问题的分析和总结，归纳提炼执法工作经验和特点，通过撰写典型案例分析的形式，达到既服务统计工作，又锻炼队伍素质，更转化执法成果的目的。 |
| 创新要素 | 有针对性的开展执法检查，提高统计数据质量。 | 执法成果转化 |
| 验证材料 | 执法检查案卷 | 典型案例分析 |

信息化建设

| 任务名称 | 应用现代信息技术，加强统计数据处理和整合 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 苗小明 |
| 项目名称 | 加强基本单位名录库建设与维护 | 开展统计数据资源的归集与整合 |
| 牵头科室 | 数据中心 | 数据中心 |
| 协办科室 | 相关科室 | 计算中心、综合科 |
| 完成标准 | 认真核实企业登记信息，做好后期的维护工作，加强对“三证合一”登记制度后的指标确认审核及增补共享外的单位信息。 | 最大限度完成历年统计数据的搜集、整理、建库。（延年） |
| 进度安排 | 1-12月，与相关部门密切协作，认真核实统计登记信息，做好“三证合一”后对机关事业单位非企业单位统计登记证换发工作，加大统计咨询和宣传工作。 根据市局总队安排，做好准规模调查工作。 | 1季度，完成数据的搜集。 2季度，完成数据的整理工作。 后半年，数据的归集整合。 |
| 创新要素 | 强化服务、部门联动 | 对统计历史数据的归集整合，避免数据因历史久远而遗失 |
| 验证材料 | 名录库信息 | 数据资料 |

信息化建设

| 任务名称 | 发挥互联网作用，提升统计信息服务力度 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 苗小明 |
| 项目名称 | 门头沟统计信息网升级改版 | 开展统计室、统计站管理系统项目规划 |
| 牵头科室 | 计算中心 | 计算中心 |
| 协办科室 | 相关科室 | 三农科 |
| 完成标准 | 对原有门头沟统计信息网站进行升级改版 | 完成基层统计室、统计站管理系统项目规划 |
| 进度安排 | 5月前，完成新版网站页面设计工作。 6月前，完成新版网站搭建及原网站数据迁移工作。 7月前，完成新版网站的试运行及Bug修复工作。 8月前，新版门头沟统计信息网正式上线运行。 | 6月前，完成需求调研工作。 7月前，形成初步设计方案。 8月前，完成基层统计室管理系统项目规划。 |
| 创新要素 | 网站技术更新，页面改版 | 通过信息化手段管理基层统计室、统计站 |
| 验证材料 | 新版网站上线运行 | 相关信息、调查资料 |
| 2016年课题研究方向 |
| 序号 | 研究方向 | 课题小组 牵头人 | 课题小组协调人 | 课题写作成员 |
|  |  |  |  | 课题负责人（主笔人） | 协助成员 |
| 1 | 门头沟区产业转型发展研究 | 刘握龙 | 何琦 | 何琦 | 石燕、马安康、王玲 |
| 2 | 门头沟区主导产业选择评价指标体系研究 | 刘握龙 | 何琦 | 马安康 | 何琦、石燕、王玲 |
| 3 | 浅析统计工作中档案管理 | 刘伯卿 | 陈晶晶 | 赵令恬 | 刘怡杉 |
| 4 | 门头沟区城乡发展格局及制度化建设研究 | 宋长江 | 李恩瑞 | 付京亚 | 尹慧丽 |
| 5 | 门头沟区三农普组织模式研究 | 宋长江 | 李恩瑞 | 赵保住 | 李恩瑞 |
| 6 | 门头沟区投资规模与空间布局研究 | 高建政 | 何欣 | 王晶 | 何欣、李冬浩 |
| 7 | 新常态背景下工业经济发展研究 | 高建政 | 何欣 | 马丽 | 何欣、安姗珊 |
| 8 | 门头沟区体验式消费发展现状研析 | 王玥 | 高华 | 高华 | 李博洋 |
| 9 | 大消费大服务下地方对统计制度方法需求研究 | 王玥 | 高华 | 何静 | 李博洋 |
| 10 | 门头沟区文化创意产业发展研究 | 高建政 | 高娅娜 | 魏厦 | 张默文 |
| 11 | 门头沟区会展业发展研究 | 高建政 | 高娅娜 | 张默文 | 魏厦 |
| 12 | 发挥执法综合效能 提升统计基础工作 | 孙建新 | 杨洋 | 贾媛媛 | 刘洪艳、周欣惠、孙茜、张佩佩 |
| 13 | 新形势下机关干部教育培训工作的探索与思考 | 孙建新 | 许燕 | 刘艺丹 |  |
| 14 | 门头沟区交通与住宅价格的相关性研究 | 孙建新 | 白诗林 | 马茜钰 | 白诗林 丁晓鹏 |
| 15 | 历史数据管理与研究 | 苗小明 | 侯建军 | 侯建军 | 王玮 |
| 16 | “十二五”期间城乡居民生活变化研究 | 高建政 | 梁冰 | 曾庆武 | 隗咏薇、王小红、石碧兰 |
| 17 | 村集体经济对农村居民增收的影响研究 | 高建政 | 梁冰 | 隗咏薇 | 李刚、王小红、石碧兰 |
| 18 | 门头沟区企业科技创新潜力分析 | 王玥 | 吴建荣 | 张文峰 | 欧阳新芳、韩伟伟 |
| 19 | 新城地区人口规模与公共资源研究 | 王玥 | 吴建荣 | 魏星菏 | 王雪、吕贻锦 |
| 20 | 环境约束下的能源利用效率研究 | 王玥 | 张淼 | 曾琪 |  |

2016年1月-12月信息任务量

|  | 政务信息 | 专业信息 | 统计分析 | 专业信息分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 任务量 | 采用量 | 任务量 | 任务量 | 采用量 |
| 机关合计 | 259 | 124 | 105 | 102 | 109 |
| 办公室 | 22 | 12 |  |  |  |
| 综合科 | 20 | 11 | 3 | 16 | 12 |
| 人教法规科 | 15 | 6 |  |  |  |
| 执法队 | 19 | 11 |  |  |  |
| 计算中心 | 11 | 4 |  |  |  |
| 数据中心 | 11 | 3 |  |  |  |
| 工业城建科 | 24 | 11 | 24 | 19 | 22 |
| 商调队 | 18 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| 服务业科 | 18 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| 能源监测科 | 15 | 8 | 12 | 10 | 12 |
| 人口社会科 | 18 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| 三农统计科 | 18 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| 住户调查科 | 18 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| 价格调查科 | 18 | 6 | 6 | 7 | 3 |
| 专项调查科 | 9 | 5 |  |  |  |
| 普查中心 | 5 | 2 |  |  |  |

2016年教育培训计划表

| 序号 | 类别 | 培训名称 | 牵头领导 | 牵头科室 | 主讲人 | 培训时间 | 培训地点 | 参训范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 领导干部上讲台 | 严明党的纪律和规矩专题党课 | 宋长江 | 办公室 | 刘握龙 | 4月 | 709 | 全体职工 |
| 2 |  | 《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》学习宣讲 | 宋长江 | 办公室 | 其他党员领导干部 | 4—6月 | 709 | 所在支部党员 |
| 3 | 专业技能提升 | 如何撰写综合统计分析 | 高建政 | 综合科 | 外请 | 4月 | 709 | 全体职工 |
| 4 |  | 统计政务信息及新闻宣传稿件的撰写方法和技巧 | 刘伯卿 | 办公室 | 外请 | 5月 | 709 | 全体职工 |
| 5 |  | 统计建模知识专题讲座 | 刘握龙、高建政 | 综合科 | 外请 | 6月 | 709 | 各专业人员 |
| 6 | 区域经济社会发展知识 | 区“十三五”规划专题培训 | 刘握龙、高建政、王玥 | 综合科 | 外请 | 5月 | 709 | 全体职工 |
| 7 |  | 区“十三五”规划学习成果汇报 | 宋长江、孙建新、高建政、苗小明 | —— | 各学习小组组长 | 6—7月 | 709 | 全体职工 |
| 8 | 体验式素养教育 | 户外拓展培训 | 孙建新 | 法规科 | —— | 6月 | 昌平 | 科所长或负责人 |
| 9 |  | 室内情景模拟——沙漠掘金 | 孙建新 | 法规科 | —— | 6月 | 709 | 全体职工 |
| 10 | 党员学习交流 | 党务工作知识专题培训 | 刘伯卿 | 党总支 | 外请 | 3月 | 709 | 各党支部书记、委员 |
| 11 |  | “守纪律、讲规矩”主题研讨 | 宋长江 | 办公室 | —— | 7月 | 709 | 全体党员 |
| 12 |  | 特色党日活动 | 刘伯卿 | 党总支 | —— | 7月 | 待定 | 全体党员 |
| 13 |  | 日常政策理论学习 | 刘伯卿 | 各党支部 | 各党支部书记 | 2-12月 每月1次 | 709 | 各支部党员 |
| 14 | 学法用法 | 《北京市统计条例》专题学习 | 孙建新 | 法规科 | —— | 3月 | 709 | 全体职工 |
| 15 |  | 领导干部会前学法 | 孙建新 | 法规科 | 张为银 | 2-12月 两月1次 | 709 | 局队班子成员 |
| 16 | 文化建设 | 主题文化活动 | 刘伯卿、李雷宏、王玥 | 各党团支部、工会 | —— | 4—10月 每周五下午4:00 | 709 | 全体职工 |
| 2016年执法任务分解表 |
| 牵头科室 | 执法队 | 工业城建科 | 商调队 | 服务业科 | 综合科 | 能源科 | 社会科 | 价格科 | 统计所 | 小计 | 合计 |
|  | 执法队 | 工业 | 建筑业 | 房地产 | 批发零售业 | 住宿餐饮业 | 重点服务业 | 其他服务业 | 行政事业 | 金融 | 能源 | 社会 | 价格 | 统计所 |  |  |
| 四上单位数量 |  | 41 | 72 | 52 | 97 | 26 | 45 | 16 | 99 | 10 |  |  |  |  |  | 458 |
| 专职常规执法 | 常规执法 | 20 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |  |  |  |  | 33 | 71 |
|  | 集中执法 | 10 |  | 10 |  |
|  | 专项检查 | 28（与工业城建科共同完成28家建筑业企业专项检查） | 28（与执法队共同完成28家建筑业企业专项检查） |  | 28 |  |
| 兼职督导检查 |  | 6 |  | 8 | 15 | 5 | 18 | 2 | 6 | 8 | 4 |  |  | 72 |
| 合计 |  | 143 |