附件2：
北京市门头沟区市场监督管理局部门2025预算年度重点支出项目绩效自评报告

一、基本情况
（一）项目概况
为落实中央关于市场监管的各项工作要求，把监测抽检作为重要抓手，促进首都及京津冀地区协同监管，及时发现和控制各项安全风险，为了监督我区食品、药品、化妆品、医疗器械、商品等安全，改善我区市场整体安全程度，通过开展食品生产环节、食品流通环节、餐饮服务环节区抽类任务；器械保化科区抽类任务；药械市场科区抽类任务；产品质量科商品抽检；各市场监管所快检任务等市、区两级检测任务，开展各项检测工作，有效防范安全风险，保证我区安全的市场环境。
（二）项目资金投入及使用情况
本项目预算总额125.42万元，其中：中央转移支付资金0.00万元、市级转移支付资金0.00万元、区级财政资金125.42万元、其他资金0.00万元。本项目全年共支出123.55万元，其中：中央转移支付资金支出0.00万元、市级转移支付资金支出0.00万元、区级财政资金支出123.55万元、其他资金支出0.00万元。（三）项目资金管理情况分析
为确保项目资金支出安全有效，本单位建立了财务管理制度、“三重一大”制度等相关管理制度，管理制度较为健全。所有项目资金支出管理按照单位财务管理制度执行，项目会计核算按照政府单位会计制度执行，项目资金支出严格按照合同规定支付，审批手续严格，项目经费核算及时准确。该项目由我局综合协调科实施管理、按照上级部门每年布置的工作任务安排具体的抽检内容，在绩效目标的编制过程中充分与业务科室和相关工作人员沟通后设置，主要以数量指标和质量指标为主，辅助设置满意度指标，在年度期中开展半年绩效目标执行监控评估工作，项目执行效率较高。
二、绩效自评结论
绩效自评总分：98分
绩效自评等级：（四类评价等级：90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为一般、60分以下为较差。）
三、绩效目标完成情况分析
（一）项目绩效目标、绩效指标设定情况
该项目总体绩效目标：落实中央关于市场监管的各项工作要求，把监测抽检作为重要抓手，促进首都及京津冀地区协同监管，及时发现和控制各项安全风险，牢固树立以人民为中心的发展思想，做好首都市场监管安全工作，保障和改善民生水平，满足人民群众日益增长的美好生活需要。
该项目的主要产出指标为检验数量指标和合格率指标；效果指标主要为经济效益指标和社会效益指标。
（二）总体绩效目标完成情况分析
按照«北京市门头沟区食品药品安全委员会办公室关于印发2025年门头沟区食品药品安全抽检监测计划的通知（京门食药安办〔2025〕2号）»文件要求，我局2025年度申请检验检测费项目预算资金125.42万元，截至2025年12月31日，实际支出123.55万元，预算执行率99%。
本年度通过开展各项检测任务，有效防范了地方政府市场安全风险，提升了我区市场安全，维护了本地经济健康发展和消费者合法权益，给我区居民带来了一个安全的消费环境。
（三）项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
	2025年度检测项目完成情况

	检验检测任务
	年度计划数量
	实际完成数量
	合格数量
	合格率

	药品检测数量
	170
	170
	170
	100%

	化妆品检测数量
	50
	50
	50
	100%

	医疗器械检测数量
	16
	16
	16
	100%

	食品生产环节抽检数量
	100
	94
	94
	100%

	食品流通环节抽检数量
	600
	661
	648
	98%

	食品餐饮环节抽检数量
	500
	504
	497
	98%

	商品检测数量
	18
	18
	15
	83.33%

	合计
	1454
	1513
	1490
	99%


2025年度完成企业标准抽查30个，已完成年初计划。
（2） 质量指标。
按照预算申报文本要求，我局本年度预期检测质量合格率≥95%，根据年末检测样本统计，本年度实际完成检测数量的平均合格率大于95%，达到了预期检测计划。
（3） 时效指标。
按照预算申报文本要求，我局本年度检测任务完成时间是本年度内，本年度实际完成检测时间：年度内，按时按质完成全年检测任务。
2.成本指标。
（1）经济成本指标。
按照预算申报文本要求，我局本年度预期检测成本：125.42万元，本年度实际支付检测费用：123.55万元，无超支挤占事项，但本年度检测任务下达较晚，检测工作相对滞后，检测经费出现前期支出较少，后期支出较多的情况，年终项目资金略有结余，以后年度需改进。
（2） 社会成本指标。
无。
（3） 生态环境成本指标。
无。
3.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
按照预算申报文本要求，本项目的经济效益是通过安全检测手段，减轻执法成本，减少人为干扰因素，严格执法，公正执法，通过本年度该项目的实施，已经达到了预期效果。
（2） 社会效益。
按照预算申报文本要求，本项目的社会效益是通过加强检测手段，做好安全风险隐患排查，减少市场假冒伪劣产品，通过本年度该项目的实施，已经达到了预期效果。
（3） 生态效益。
[bookmark: _GoBack]按照预算申报文本要求，本项目的生态效益是通过正规的检测机构及检测手段，减少浪费污染，保持我区的生态环境安全，通过本年度该项目的实施，已经达到了预期效果。
（4） 可持续影响。
按照预算申报文本要求，本项目的可持续影响效益是强化底线思维，筑牢市场安全防线，创造我区宜居宜业环境，通过本年度该项目的实施，已经达到了预期效果。
4. 满意度指标完成情况分析。
2025年我局在实施本项目时，综合考虑了检测数量和检测质量等因素，公开招标了检测机构，通过本年度各项检测任务的完成，检测结果达到了预期效果，检测样本的平均合格率达到了99%。
四、发现的主要问题和改进措施
根据我局对本项目投入、过程和结果等进行分析，结果表明该项目立项规范，绩效目标质量较好，工作计划完整，项目管理制度建立与执行情况良好，项目基本能够符合《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》、《食品安全抽样检验管理办法》、《药品质量抽查检验管理办法》，北京市食品安全监督抽检和风险监测承检机构工作规定以及北京市市场监督管理局和北京市门头沟区市场监督管理局食品抽检相关规定等有关法律法规及规范性文件的要求，项目实施进度好，完成质量高。对于资金支出进度不合理和年末结余两种情况，在以后年度及时结算，力争不留结余。
5、 有关建议及其他需要说明的情况
无。


     北京市门头沟区市场监督管理局
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